# 植物精灵 GGJ 48H 可玩 Demo 制作策划案

版本 1.0  核心闭环执行版

48 小时内交付一条 5 至 8 分钟、从主页面到第一关结算完整可玩的横版动作流程。玩家击败敌怪取得器官部件，可在战斗之外或战斗进行中随时打开嫁接界面，立即改变普攻、技能或冲刺表现；清理第一关全部敌人后，传送门生长并开启，进入后完成 Demo。

| 项目 | 首版决定 |
| --- | --- |
| 平台与引擎 | Windows PC，Unity 2022.3 LTS，16 比 9 横版 |
| 单局时长 | 首次游玩 5 至 8 分钟，熟练后 3 至 5 分钟 |
| 核心卖点 | 敌怪部件可随时嫁接，身体变化立刻改变操作结果 |
| 第一关 | 1 张手工关卡，3 个战斗区，3 种敌人，3 种嫁接部件 |
| 通关方式 | 全敌人清除后传送门出现并可交互 |
| 明确延期 | 融合台、融合配方、Boss、随机房间、污染、永久成长 |

更新日期 2026 年 9 月 4 日

# 1 项目结论与范围

这版 Demo 的目标不是证明内容很多，而是让评委在几分钟内理解并亲手验证一句话：击败敌怪，拿走它的器官，把器官嫁接到自己身上，攻击方式马上发生变化。围绕这句话，主页面、第一关、玩家动作、三种敌人、随时嫁接、三类能力变化、清场传送门和结算页构成不可拆分的完整闭环。

## 1.1 嫁接与融合的边界

| 系统 | 首版规则 | 频率与地点 | 本次状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 嫁接 | 把一个敌怪部件装入根 茎 花对应槽位，立即替换该槽位的能力与外观 | 随时打开嫁接界面，战斗暂停后操作 | P0 必做 |
| 融合 | 把两个已嫁接特征合成为新的复合形态，拥有专属行为与代价 | 只能在后续版本的融合台进行 | 本次不做，仅预留数据扩展点 |

关键原则：嫁接是本作高频、即时、帮助玩家理解身体构筑的操作；融合是低频、高价值、需要配方与专属资产的深化系统。首版不出现融合按钮、融合提示或不可用入口，避免评委误以为功能损坏。程序只需保证特征数据以后可以增加复合效果。

## 1.2 功能优先级

| 优先级 | 定义 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 提交版本缺少任意一项即不成立 | 主页面；第一关；移动跳跃冲刺；普攻与技能；3 种敌人；3 个嫁接部件；随时嫁接；清场传送门；死亡与通关结算；基础音画反馈 |
| P1 | P0 稳定后再加入 | 暂停页；按键说明；轻量镜头震动；伤害数字；敌人剩余数；屏幕设置；手柄基础映射 |
| P2 | 时间富余才加入 | 二段跳；复杂连击；随机掉率；小地图；剧情对话；隐藏收集；更多敌人和部件 |
| 后续 | 本届提交后开发 | 融合台与配方；Boss；根门多路线；随机房间；进化与污染；图鉴和永久解锁 |

## 1.3 成功标准

未听讲解的玩家能从主页面开始，在 8 分钟内完成第一关并进入传送门。

玩家至少完成两次嫁接，并能用一句话说出嫁接前后普攻或技能的区别。

任意嫁接都同时产生数值 行为 外观或特效中的至少两类变化，不能只改伤害数字。

敌人攻击有清晰前摇，玩家受击 命中 清场 嫁接和传送门开启均有声音与画面反馈。

Windows 构建可脱离 Unity 编辑器启动，完整流程无阻断性错误，目标为 1080p 60 FPS。

# 2 玩家流程与页面

## 2.1 单局流程

| 步骤 | 玩家行为 | 系统反馈 | 目标时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主页面 | 点击开始游戏 | 短转场进入枯萎林地入口 | 10 至 20 秒 |
| 基础教学 | 移动 跳跃 普攻 技能 冲刺 | 地面按键图标和一次性短提示 | 30 至 45 秒 |
| 战斗区一 | 击败近战敌人并拾取藤蔓触须 | 强制首掉，提示打开嫁接界面 | 45 至 60 秒 |
| 战斗区二 | 应对远程敌人并拾取毒菌伞 | 嫁接花部后技能变为毒雾 | 60 至 90 秒 |
| 战斗区三 | 混合敌群与冲刺甲虫 | 拾取铁甲根，可调整三槽构筑 | 90 至 150 秒 |
| 清场 | 确认无存活敌人 | 镜头轻推向出口，传送门生长并点亮 | 5 至 10 秒 |
| 通关 | 走到门前按交互键 | 进入 Demo 完成页，可重玩或回主菜单 | 15 至 30 秒 |

## 2.2 主页面

第一屏直接显示游戏名 植物精灵、枯萎森林背景与主角剪影，确保作品和主题在进入游戏前就可识别。

| 元素 | 行为 | P0 验收 |
| --- | --- | --- |
| 开始游戏 | 默认选中；点击或确认后加载第一关 | 连续点击不会重复加载 |
| 操作说明 | 打开一页简明键位图 | 可关闭并回到主页面 |
| 退出游戏 | Windows 构建退出；编辑器中不报错 | 仅 PC 构建显示 |
| 音量 | 主音量滑杆或静音切换 | 至少控制全部声音 |

## 2.3 游戏内页面

| 界面 | 必须显示 | 交互规则 |
| --- | --- | --- |
| HUD | 生命条；技能冷却；根 茎 花三个槽位；交互提示 | 不遮挡脚下平台和敌方预警 |
| 嫁接界面 | 当前槽位；已收集部件；效果变化；确认与返回 | 任何可操作时刻可打开；打开后暂停战斗 |
| 暂停页 | 继续；重新开始；返回主页面 | 暂停音频与游戏时间 |
| 死亡页 | 重新挑战；返回主页面 | 不需要永久成长或存档 |
| 完成页 | 本局用时；已嫁接部件；再次挑战；返回主页面 | 进入传送门后 1 秒内出现 |

# 3 第一关枯萎林地入口

第一关使用一张手工制作的横版场景，不做程序随机。场景由教学起点、三个战斗区和出口组成，沿水平方向推进，仅加入低风险高差，避免平台跳跃抢走嫁接与战斗的注意力。战斗区之间用短走廊和单向封锁分隔，玩家可以在每次战斗后整理嫁接。

## 3.1 空间结构

| 区域 | 空间用途 | 内容 | 出口条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起点 | 教学和视觉建立 | 平地 小台阶 木桩 静态污染；无敌人 | 玩家越过教学标记 |
| 战斗区一 | 学习近战与首次嫁接 | 宽 18 至 22 格；一处低平台；2 只藤蔓怪 | 敌人全灭并拾取藤蔓触须 |
| 战斗区二 | 学习处理远程火力 | 宽 22 至 26 格；上下两层；2 藤蔓怪加 1 蘑菇 | 敌人全灭 |
| 战斗区三 | 混合能力检验 | 宽 26 至 32 格；两处平台；2 藤蔓怪 1 蘑菇 1 甲虫 | 关卡内全部敌人计数为零 |
| 出口 | 清场回报和结算 | 枯死根冠在清场后生长为传送门 | 玩家进入范围并按 E |

## 3.2 战斗编排

| 战斗区 | 敌人配置 | 部件保障 | 教学目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 藤蔓怪 2 | 首只藤蔓怪必掉藤蔓触须 | 理解命中 受击 拾取和茎部嫁接 |
| 二 | 藤蔓怪 2 蘑菇 1 | 首只蘑菇必掉毒菌伞 | 先处理远程单位，验证技能替换 |
| 三 | 藤蔓怪 2 蘑菇 1 甲虫 1 | 甲虫必掉铁甲根 | 利用范围 技能和冲刺对抗混编 |

首版不要使用随机掉率。三个关键部件采用首杀必掉，保证每位评委都能看到核心系统。敌怪后续重复掉落只生成少量治疗花粉，避免地面出现无用重复部件。若玩家未拾取关键部件，战斗区出口旁生成一次补发拾取物。

## 3.3 传送门规则

1.  关卡载入时出口只显示枯死根冠，不可交互，碰撞不阻挡玩家。

2.  EncounterManager 注册所有战斗区敌人。只有已触发的战斗全部结束且存活敌人数为零，才发送 LevelCleared 事件。

3.  收到事件后等待 0.8 秒，播放根系生长动画、粒子和开启音效；HUD 显示 前往传送门。

4.  传送门开启后保持存在。玩家进入交互范围时显示 E 进入，不允许敌人死亡动画或投射物阻塞完成条件。

5.  交互后锁定输入，播放 0.6 秒吸入或淡出，切换到完成页。当前版本不实际加载第二关，避免出现空场景。

# 4 玩家角色与战斗

## 4.1 操作映射

| 动作 | 键鼠 | 手柄建议 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动 | A D 或方向键 | 左摇杆 | 有加减速，空中可修正 |
| 跳跃 | Space | A | 包含土狼时间和输入缓冲 |
| 冲刺 | Left Shift | RB | 短距离位移，带短暂无敌 |
| 普攻 | 鼠标左键或 J | X | 朝角色面向方向攻击 |
| 技能 | 鼠标右键或 K | Y | 默认种子射击，花部嫁接后替换 |
| 交互 | E | B | 拾取可自动，传送门需确认 |
| 嫁接 | Tab 或 G | LT | 随时打开嫁接界面并暂停战斗 |
| 暂停 | Esc | Menu | 继续 重开 返回主页面 |

## 4.2 基础数值

| 参数 | 推荐值 | 验收意图 |
| --- | --- | --- |
| 最大生命 | 100 | 允许承受约 8 至 10 次普通攻击 |
| 地面速度 | 5.2 单位每秒 | 一屏移动不迟缓 |
| 跳跃初速度 | 12.5 | 可越过约 3 格高差 |
| 土狼时间 | 0.12 秒 | 平台边缘操作更宽容 |
| 跳跃缓冲 | 0.12 秒 | 落地前按键仍能起跳 |
| 冲刺距离 | 3.6 单位 | 跨越敌人与预警区 |
| 冲刺时长 | 0.22 秒 | 方向明确，不做长距离飞行 |
| 冲刺冷却 | 1.1 秒 | 可频繁使用但不能无脑连续闪避 |
| 冲刺无敌 | 0.18 秒 | 覆盖冲刺前段 |
| 受击无敌 | 0.75 秒 | 避免多敌重叠瞬杀 |

## 4.3 默认攻击

| 招式 | 伤害与节奏 | 判定 | 表现要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 嫩芽抽打 | 10 伤害；0.45 秒间隔；前摇 0.12 秒；后摇 0.18 秒 | 前方 1.2 单位矩形；仅命中一次 | 绿色弧形拖尾；轻命中停顿 0.04 秒；小怪击退 |
| 种子射击 | 8 伤害；冷却 3 秒 | 直线投射物；速度 8.5；存在 1.2 秒 | 发射闪光；飞行尾迹；命中小粒子 |
| 基础冲刺 | 无伤害；冷却 1.1 秒 | 角色短暂无敌，不穿越墙体 | 叶片残影；镜头轻微跟随加速 |

首版只需一段稳定普攻，不做三段连击。核心展示来自嫁接后攻击形态的切换。若在第 30 小时前全部 P0 已稳定，可把第三次连续普攻做成重抽，否则不要增加动画和状态机分支。

## 4.4 伤害与反馈规则

伤害判定与受击判定分离。攻击在动画事件点生成一次命中，不用每帧重复判定。

命中敌人时必须同时出现受击闪白或染色、轻微击退、命中特效和命中音效。

玩家受击时扣血、闪红、短暂无敌并受到小幅击退；无敌期间忽略后续伤害但仍可显示擦碰特效。

敌方攻击前摇必须至少 0.45 秒，并使用姿态、地面形状或闪烁提示，不能只靠颜色。

玩家死亡后禁用输入和伤害，播放死亡动画，再显示死亡页；不允许重复弹出结算。

# 5 随时嫁接系统

嫁接是首版唯一构筑系统。玩家拾取敌怪器官后，部件进入局内库存。按 Tab 或 G 可在任何时刻打开嫁接界面，游戏时间暂停。玩家把部件装入对应槽位并确认，能力与外观立即刷新。为了鼓励展示和测试，首版嫁接不消耗货币，旧部件返回库存，可反复切换。

## 5.1 三槽规则

| 槽位 | 职责 | 默认状态 | 首版部件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 根 | 冲刺和生存 | 基础根系，无额外效果 | 铁甲根 |
| 茎 | 普攻形态 | 嫩芽抽打 | 藤蔓触须 |
| 花 | 主动技能 | 种子射击 | 毒菌伞 |

## 5.2 部件与能力变化

| 部件 | 来源与槽位 | 实际效果 | 可见变化 | 音频反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 藤蔓触须 | 藤蔓怪 茎 | 普攻变为 2.8 单位藤鞭；8 伤害；0.7 秒间隔；可穿透 1 个敌人 | 手臂或茎挂点长出藤蔓；攻击轨迹更长；命中带叶片碎屑 | 更长的挥鞭声；穿透命中增加清脆层 |
| 毒菌伞 | 蘑菇 花 | 技能变为前方 3.0 单位毒雾；每秒 6 伤害；持续 3 秒；减速 30%；冷却 5 秒 | 头部或花挂点出现菌伞；紫绿雾区边界清楚；敌人显示中毒图标 | 喷雾声；持续轻气泡声；中毒命中弱提示 |
| 铁甲根 | 甲虫 根 | 受伤减免 25%；冲刺前 0.18 秒获得树皮护盾并可撞碎敌方普通投射物 | 脚部根系变粗并带铁灰树皮；冲刺出现护盾轮廓和碎屑 | 低频木甲声；挡弹时独立脆裂声 |

## 5.3 嫁接交互流程

1.  玩家接触部件后自动拾取，屏幕右侧显示部件名 槽位 核心效果，并提示 Tab 嫁接。

2.  打开界面后 Time.timeScale 设为零，敌人 投射物和伤害暂停，UI 使用不受缩放时间影响的动画。

3.  左侧显示根 茎 花三个槽位，右侧只显示与当前槽位兼容的已收集部件。

4.  选择部件时预览 新能力 替换掉的能力 外观缩略图。按确认后触发 GraftApplied 事件。

5.  角色控制器 战斗模块 HUD 外观挂点和音频监听同一事件刷新，避免各系统自行读取导致状态不一致。

6.  关闭界面后保留 0.25 秒输入保护，防止确认键同时触发普攻或技能。

## 5.4 嫁接验收

敌人仍在场时可以打开嫁接界面，暂停期间玩家和敌人位置不变化。

装上藤蔓触须后，站在默认攻击范围外仍可命中，且一次可命中前后两只敌人。

装上毒菌伞后，技能不再生成种子投射物，而是生成有持续伤害和减速的毒雾区。

装上铁甲根后，同一伤害源从 12 点降为 9 点，冲刺护盾可以消除蘑菇的普通毒球。

卸下或替换部件后，旧效果立即移除，不残留减伤 中毒区生成逻辑或视觉挂点。

# 6 敌怪设计

三个敌人分别教会玩家处理贴身压力、远程火力和蓄力冲刺。所有 AI 使用小型有限状态机，不做复杂平台寻路；敌人在各自战斗区内活动，越界时返回。

## 6.1 数值总表

| 敌人 | 生命 | 伤害 | 移动 | 攻击节奏 | 掉落 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 腐化藤蔓怪 | 25 | 8 | 1.8 | 进入 1.2 单位后前摇 0.45 秒抽打；冷却 1.5 秒 | 藤蔓触须首杀必掉 |
| 毒孢蘑菇 | 18 | 6 | 0.6 | 6 单位内前摇 0.65 秒发射毒球；冷却 2.5 秒 | 毒菌伞首杀必掉 |
| 废铁甲虫 | 35 | 12 | 3.2 冲刺 | 瞄准 0.8 秒后直线冲刺；撞墙眩晕 1.0 秒；冷却 1.8 秒 | 铁甲根必掉 |

## 6.2 行为状态

| 敌人 | 状态序列 | 玩家可读信息 | 防卡死规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 藤蔓怪 | 待机 追踪 前摇 攻击 后摇 受击 死亡 | 攻击前身体后仰，藤蔓高亮并伴随短声 | 离玩家过远则回出生点；台阶前停下 |
| 蘑菇 | 待机 锁定 前摇 发射 冷却 受击 死亡 | 菌盖收缩后张开，发射线方向可预测 | 无视小平台寻路；保持原地或短距离左右移动 |
| 甲虫 | 巡逻 锁定 蓄力 冲刺 撞墙眩晕 受击 死亡 | 地面出现窄长警示带，甲壳闪烁并发出摩擦声 | 冲刺有最大距离；越界立即停下；撞墙必进入眩晕 |

## 6.3 敌怪通用规则

同一时刻最多 4 只敌人激活攻击意图，避免狭窄横版画面出现无法读秒的围攻。

敌人死亡在逻辑上立即从存活计数移除，尸体动画 0.6 至 1.0 秒后回收。

投射物离开相机外扩边界或存在超过 3 秒后销毁，避免清场条件被无关物体影响。

敌人受到毒雾减速时，攻击前摇不缩短；甲虫冲刺状态免疫减速，蓄力状态可被减速。

最后一只敌人死亡后停止生成新攻击与投射物，再触发清场流程。

# 7 程序交付清单

程序工作以完成闭环为准，采用少量清晰模块和 ScriptableObject 配置，不在 48 小时内搭建通用 Roguelite 框架。融合 配方 随机房间和永久存档不写半成品界面，也不进入主流程。

## 7.1 场景与构建

| 交付物 | 内容 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| Boot | 初始化输入 音频 分辨率和一次运行数据 | 不依赖编辑器状态，可直接进入 MainMenu |
| MainMenu | 开始 操作说明 音量 退出 | 键鼠可完整操作，按钮无重复触发 |
| Level01 | Tilemap 场景 三战斗区 嫁接 传送门 | 从载入到通关无场景重载和软锁 |
| Result | 完成用时 已嫁接部件 重玩 返回主页面 | 重玩会清空局内库存和敌人状态 |
| Windows Build | x86 64 发布包 README 和 credits | 在无 Unity 环境的第二台电脑启动并完成一局 |

## 7.2 核心模块

| 模块 | 职责 | 建议组件或数据 | P0 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 统一键鼠和可选手柄动作 | Unity Input System InputActionAsset | 场景切换后不重复订阅 |
| 角色控制 | 移动 跳跃 冲刺 朝向 地面检测 | PlayerController2D PlayerState | 斜坡边缘不抖动，死亡后禁用 |
| 生命与伤害 | 伤害 无敌 击退 死亡 | Health DamageInfo Hurtbox Hitbox | 同一攻击不重复命中 |
| 攻击 | 默认普攻 种子 毒雾 藤鞭 铁甲冲刺 | PlayerCombat AttackData Projectile Pool | 嫁接后行为即时切换 |
| 状态效果 | 持续伤害 减速 临时免伤 | StatusEffectController | 毒雾刷新规则一致，不无限叠层 |
| 敌人 AI | 三种有限状态机与边界 | EnemyBrain EnemyData | 前摇可读，越界可恢复 |
| 战斗区 | 封锁 出怪 存活计数 清场 | EncounterManager EncounterZone | 最后敌人死亡只结算一次 |
| 掉落与库存 | 关键首掉 拾取 部件库存 | LootDrop RunInventory TraitData | 漏拾可补发，重开清空 |
| 嫁接 | 槽位切换 效果应用 外观刷新 | GraftManager GraftPanel GraftApplied | 旧效果完整移除 |
| 传送门 | 监听清场 开启动画 交互结算 | ExitPortal LevelFlow | 未清场不可交互 |
| UI | HUD 提示 嫁接 暂停 死亡 完成 | UIRoot ViewModel 或事件绑定 | 分辨率变化不遮挡 |
| 音频 | 音乐状态和事件音效 | AudioManager AudioMixer | 音量可调，场景切换不叠播 |

## 7.3 数据资产

| ScriptableObject | 关键字段 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| PlayerStatsData | maxHp moveSpeed jumpVelocity dashDistance dashCooldown invincibleTime | 1 |
| AttackData | id damage shape range startup active recovery cooldown knockback prefab | 默认普攻 种子 藤鞭 毒雾 共 4 |
| EnemyData | id maxHp moveSpeed damage attackRange cooldown dropId | 3 |
| TraitData | id slot displayName description statModifiers attackOverride visualPrefab icon audioEvent | 3 |
| EncounterData | enemyPrefab spawnPoint delay guaranteedDrop | 3 个战斗区 |

TraitData 可保留 tags 和 effectList 字段，供后续融合读取，但本次不创建 FusionRecipeData，不实现配方检查。所有 ID 在启动时检查重复和空引用，错误要包含资产名，便于现场修复。

## 7.4 程序目录建议

| 目录 | 内容 |
| --- | --- |
| Assets Game Scripts Core | GameFlow EventBus Pool 基础接口 |
| Assets Game Scripts Player | 控制 战斗 生命 嫁接应用 |
| Assets Game Scripts Enemies | 三种敌人状态与通用 EnemyBrain |
| Assets Game Scripts Level | EncounterZone 生成点 传送门 |
| Assets Game Scripts UI | 主页面 HUD 嫁接 暂停 结算 |
| Assets Game Data | Player Enemy Attack Trait Encounter 配置 |
| Assets Game Art Audio Prefabs Scenes | 按资产类型分组，避免 Resources 无序加载 |

# 8 美术交付清单

美术目标是高可读的手绘 2D 或像素手绘混合风格。首版用灰绿和焦褐表现枯萎环境，用清亮绿黄识别玩家，用紫红或暖红标记危险。攻击预警不能只依赖颜色，必须同时有轮廓或形状变化。

## 8.1 主角与嫁接资产

| 资产 | 最低动画或状态 | 数量与规格 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主角基础体 | 待机 跑 跳上升 下落 冲刺 普攻 技能 受击 死亡 | 1 套；角色画面高度约 160 至 192 px；统一锚点在脚底 | 所有动作方向和命中帧一致，不明显穿地 |
| 藤蔓触须 | 待机挂点 普攻伸展 收回 | 茎部覆盖层 1 套；藤鞭轨迹 1 套 | 攻击长度和程序判定一致 |
| 毒菌伞 | 待机挂点 技能释放轻摆 | 花部覆盖层 1 套；毒雾区域 1 套 | 毒雾边界和持续时间可读 |
| 铁甲根 | 待机挂点 跑动 冲刺护盾 | 根部覆盖层 1 套；挡弹碎裂 1 套 | 护盾只在有效窗口点亮 |

## 8.2 敌人与场景资产

| 资产包 | 交付内容 | 建议数量 | P0 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 藤蔓怪 | 待机 移动 攻击 受击 死亡；藤蔓攻击特效 | 1 角色 5 动画 | 前摇与攻击帧对齐 |
| 毒孢蘑菇 | 待机 小移 发射 受击 死亡；毒球和命中特效 | 1 角色 5 动画 2 特效 | 发射方向清晰，弹体不融入背景 |
| 废铁甲虫 | 巡逻 蓄力 冲刺 眩晕 受击 死亡；地面警示带 | 1 角色 6 动画 1 预警 | 蓄力和冲刺状态一眼可分 |
| 枯萎林地 | 地面 平台 边缘 阴影 斜坡或台阶；3 层背景；前景装饰 | 12 至 16 个 Tile；6 个可复用道具；3 层背景 | 可站立面与纯装饰明确分层 |
| 战斗封锁 | 枯根墙关闭 开启两个状态 | 1 套 | 战斗中阻挡，清场后消失或缩回 |
| 传送门 | 枯死 破土生长 开启 待机 进入 | 1 套；至少 5 个状态 | 未开启和可进入状态差异明显 |
| 拾取物 | 三种器官图标 地面轮廓光 拾取粒子 | 3 图标 3 小图 1 通用粒子 | 小尺寸仍能识别槽位 |

## 8.3 战斗特效

| 特效 | 用途 | 最低要求 |
| --- | --- | --- |
| 普通挥击 | 默认普攻轨迹 | 持续不超过 0.2 秒，不遮敌人 |
| 藤鞭轨迹 | 嫁接后的长距离普攻 | 长度与判定一致，穿透时显示第二段命中 |
| 种子弹与命中 | 默认技能 | 弹体轮廓清楚，命中后立刻消失 |
| 毒雾 | 持续伤害和减速区域 | 边界明确，中心半透明，结束前渐隐 |
| 冲刺残影 | 基础位移 | 2 至 3 层短残影 |
| 铁甲护盾与碎裂 | 减伤窗口和挡弹 | 有效期亮起，挡弹单独爆点 |
| 受击和死亡 | 玩家与敌人通用 | 闪白或染色加小粒子，死亡不遮挡掉落 |
| 清场和门开启 | 关卡高潮 | 根系生长尘土 花粉和门芯亮起 |

## 8.4 UI 资产

| 界面 | 美术交付 |
| --- | --- |
| 主页面 | 标题字 1；背景 1；按钮普通 悬停 按下 3 态；音量图标；键位页底板 |
| HUD | 生命条底与填充；技能冷却遮罩；根 茎 花槽框；3 部件图标；交互键提示 |
| 嫁接 | 三槽人体示意；部件列表项；选中态；效果对比箭头；确认 返回按钮 |
| 结算 | 死亡与完成标题；用时与部件汇总底板；重玩和主页面按钮 |

## 8.5 美术导入规范

透明资产使用 PNG，统一 Pixels Per Unit；若用像素风，统一 Point Filter 和同一网格尺寸。

命名采用 类别 对象 状态 序号，例如 chr spirit attack 01 和 vfx poison cloud 01。

主角器官使用固定挂点 Root Stem Flower，所有覆盖层以同一脚底原点导出。

Sorting Layer 至少拆分 Background Terrain Actor VFX Foreground UI，危险预警位于角色与地形之间。

每个动画在交付表标记命中帧 发射帧 无敌开始和结束帧，程序按事件点绑定。

# 9 音乐与音效交付清单

音频服务于动作反馈和清场回报。音乐不必数量多，但循环必须自然，且不能盖住敌方前摇。首版使用 Unity Audio Mixer 分为 Music SFX UI 三组，至少提供主音量控制。

## 9.1 音乐

| 曲目 | 长度与结构 | 情绪与用途 | 交付格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主页面音乐 | 30 至 45 秒无缝循环；可有 2 秒引子 | 脆弱幼芽和未知森林，节奏克制 | WAV 48 kHz 24 bit；另交循环点说明 |
| 第一关音乐 | 75 至 100 秒无缝循环 | 枯萎森林的木质打击和轻节奏；不做战斗分层也可 | WAV 48 kHz 24 bit |
| 清场短句 | 3 至 5 秒，不循环 | 从压抑转为明亮，衔接传送门开启 | WAV 48 kHz 24 bit |
| 完成短句 | 4 至 6 秒，不循环 | 明确结束与希望感 | WAV 48 kHz 24 bit |

## 9.2 音效事件

| 类别 | 必须交付的事件 | 建议变体数 |
| --- | --- | --- |
| 玩家动作 | jump land dash attack swing attack hit seed shoot seed hit hurt death | 命中和挥击各 2 至 3 个，其余 1 个 |
| 嫁接能力 | graft pickup graft confirm vine swing poison cast poison loop iron guard projectile break | 确认 2 个；其他各 1 个 |
| 敌人 | vine telegraph vine attack mushroom telegraph mushroom shoot beetle charge beetle impact enemy hurt enemy death | 受击和死亡各 2 个，其余 1 个 |
| 流程 | encounter lock encounter clear portal grow portal idle portal enter | 各 1 个；portal idle 可循环 |
| UI | hover click back error pause result | hover click 各 2 个，其余 1 个 |

## 9.3 混音与验收

音乐循环点无明显爆音或静音缝，进入第一关时做 0.5 至 1.0 秒淡入淡出。

敌方攻击前摇、玩家受击、嫁接确认和传送门开启在音乐存在时仍清楚可辨。

所有源文件保留无损版本，Unity 内可按需要压缩；循环环境音使用 Vorbis，短音效优先 PCM 或 ADPCM。

任何素材若来自外部库，必须确认允许 Game Jam 和公开发布，并在 credits.txt 写明名称 作者 来源和许可证。

总线不削波。音乐基准约为负 16 至负 14 LUFS，音效按听感分层，最终以实际游戏场景校准。

# 10 团队接口与交付规范

## 10.1 程序与美术接口

| 接口项 | 程序提供 | 美术提供 | 冻结时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角色尺寸 | 碰撞体和 PPU 基准预制体 | 按脚底原点导出的主角与覆盖层 | 第 4 小时 |
| 动画事件 | attack hit skill fire dash iframe 事件名 | 动画表标出对应帧 | 第 8 小时 |
| 挂点 | Root Stem Flower 三个 Transform | 每个器官相同坐标原点 | 第 8 小时 |
| 敌人判定 | Hitbox Hurtbox Gizmo 截图 | 攻击轮廓和前摇动画 | 第 12 小时 |
| 传送门 | Closed Opening Open Enter 状态接口 | 对应动画和粒子序列 | 第 20 小时 |
| UI | 1920 x 1080 锚点线框 | 九宫格底板 图标 按钮状态 | 第 18 小时 |

## 10.2 程序与音频接口

音频文件名与事件 ID 一致。程序在事件发生处只调用 AudioManager.Play(eventId)，不由动画或敌人脚本直接查找 AudioClip。循环声音必须显式开始和停止，毒雾销毁 传送门离场和场景切换时均做清理。

## 10.3 版本控制

主分支始终保持可运行；功能在短分支完成后合并。每次合并前打开 MainMenu 和 Level01 做 2 分钟冒烟测试。

Unity 场景和 ProjectSettings 指定一名程序负责人合并，避免多人同时修改同一 YAML 文件。

大贴图和 WAV 使用 Git LFS。Library Temp Logs 和本地构建目录不提交。

第 32 小时起冻结目录和命名；第 40 小时起只允许修复阻断性问题，不再加入新功能。

# 11 48 小时制作排期

排期按至少一名程序 一名美术 一名音频或综合成员并行设计。若人员更少，优先减少动画变体和第三种敌人的独立外观，但不能删掉随时嫁接 攻击变化和清场传送门。

| 时间 | 程序 | 美术 | 音乐音效 | 共同里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 至 2 小时 | 建立工程 场景 Git 忽略和输入 | 确定角色轮廓 配色 PPU | 确定音乐动机和事件表 | 冻结 P0 与本表数值 |
| 2 至 8 小时 | 移动 跳跃 冲刺 生命 普攻灰盒 | 主角基础体和关键动作草稿 | 主页面循环草稿；动作基础音效 | 第 8 小时可在灰盒中移动和打木桩 |
| 8 至 16 小时 | 三敌人共用 FSM；第一关灰盒；战斗区 | 3 敌人轮廓 攻击前摇；Tile 第一版 | 第一关音乐草稿；敌人前摇音效 | 第 16 小时可清三战斗区 |
| 16 至 24 小时 | 掉落 库存 嫁接界面 三能力切换 | 3 嫁接覆盖层；藤鞭 毒雾 护盾 | 嫁接 能力和拾取音效 | 第 24 小时完成核心嫁接闭环 |
| 24 至 32 小时 | 传送门 结算 重开 HUD 音频接入 | 传送门 UI 主页面 场景完善 | 清场 传送门 完成短句；混音初版 | 第 32 小时全流程可从头到尾 |
| 32 至 38 小时 | Bug 修复 输入保护 对象池 性能 | 受击 命中 粒子 背景层和清晰度 | 补缺失事件 调音乐循环 | 第 38 小时内容冻结 |
| 38 至 44 小时 | 多分辨率测试 构建 死亡和重开压力测 | 修穿模 遮挡 预警问题 | 实机混音和响度修正 | 至少 3 名外部玩家完整试玩 |
| 44 至 48 小时 | 只修 P0；制作最终 Windows 包 | 封面 截图 最终导入检查 | 导出无损源文件和 credits | 第 46 小时提交候选，第 48 小时留作缓冲 |

## 11.1 砍需求顺序

1.  先砍手柄 深度设置 伤害数字 镜头震动和复杂 UI 动画。

2.  再砍第三个战斗区的额外敌人数量，保留甲虫和铁甲根展示。

3.  再把敌人动画降为关键姿态加程序插值，保留前摇 攻击 受击 死亡四个可读状态。

4.  若主角动画来不及，保留待机 跑 跳 普攻 技能 受击六组，冲刺使用残影和拉伸处理。

5.  不得砍除随时嫁接 藤鞭攻击替换 毒雾技能替换 清场传送门和结算。它们共同构成作品身份。

## 11.2 时间闸门

| 闸门 | 必须达到 | 未达到时立即处理 |
| --- | --- | --- |
| 第 8 小时 | 角色可稳定移动 跳跃 攻击和受伤 | 停止菜单和美化，所有人支援控制与判定 |
| 第 16 小时 | 三战斗区灰盒可清完 | 用同一敌人骨架做三种行为，取消独立复杂动画 |
| 第 24 小时 | 至少藤蔓和毒菌两种嫁接可即时切换 | 停止所有 P1，先完成事件链和旧效果移除 |
| 第 32 小时 | 主页面至完成页可完整跑通 | 冻结新内容，传送门和结算优先于所有表现 |
| 第 40 小时 | 候选构建可在第二台电脑运行 | 只做崩溃 软锁 输入和资源丢失修复 |

# 12 验收与测试

## 12.1 完整流程验收

| 编号 | 测试步骤 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| F01 | 启动 Windows 构建并点击开始 | 5 秒内进入第一关，无空白或重复加载 |
| F02 | 完成移动 跳跃 冲刺 普攻 技能 | 输入可响应，角色不穿地，不永久锁定 |
| F03 | 击杀战斗区一首只藤蔓怪 | 必定出现藤蔓触须，拾取后进入库存 |
| F04 | 敌人存活时打开嫁接界面 | 游戏暂停，敌人 投射物和计时停止 |
| F05 | 嫁接藤蔓触须后攻击两名排成直线的敌人 | 攻击距离变长并穿透一名敌人，外观和音效同步变化 |
| F06 | 嫁接毒菌伞并释放技能 | 不生成种子弹；生成持续 3 秒的毒雾并造成持续伤害 |
| F07 | 嫁接铁甲根后承受 12 点攻击 | 只损失 9 点生命；冲刺可消除普通毒球 |
| F08 | 来回替换同槽部件 | 旧效果和旧挂点被移除，不重复叠加 |
| F09 | 留下任意敌人靠近出口 | 传送门不可用，不出现完成提示 |
| F10 | 击杀最后一只敌人 | 0.8 至 1.5 秒内播放清场反馈并开启传送门，仅触发一次 |
| F11 | 进入传送门 | 锁定输入并进入完成页，用时和部件记录正确 |
| F12 | 从完成页重玩 | 所有敌人 传送门 库存 生命和计时恢复初始状态 |
| F13 | 玩家死亡并选择重试 | 无重复死亡页，重试后流程可再次完成 |
| F14 | 切换 1920x1080 1600x900 1280x720 | HUD 嫁接和菜单无裁切重叠 |
| F15 | 连续游玩三局 | 无明显内存增长 音乐叠播 丢失输入或存活计数错误 |

## 12.2 角色分工完成定义

| 岗位 | 完成定义 |
| --- | --- |
| 程序 | 第二台电脑上的最终构建可从主页面完成一局；F01 至 F15 中无阻断项；Console 无持续报错；重新开始三次状态正确 |
| 美术 | 清单内 P0 资产已导入；角色和器官不穿模；攻击和预警与判定对齐；三种敌人 三种部件 传送门均可在游戏画面中立即区分 |
| 音乐音效 | 两首循环音乐和关键事件音效全部接入；无爆音 叠播或明显音量跳变；敌方前摇和传送门开启在音乐中清楚可闻；授权记录完整 |
| 策划或制作 | 全流程 3 次外部试玩记录完成；首局平均不超过 8 分钟；至少 2 名玩家在无讲解情况下成功嫁接并通关；问题按 P0 P1 排序 |

## 12.3 提交包

Windows 可执行文件与 Data 文件夹，目录名不含 临时 最终版2 等模糊词。

README.txt，写明启动方式 操作键位 游戏目标 已知问题和团队成员。

credits.txt，列出音乐 字体 插件 贴图和所有外部素材的来源与许可证。

至少 3 张截图：主页面；嫁接界面；藤鞭或毒雾战斗；可额外加入传送门开启画面。

30 至 60 秒演示视频，顺序为击杀掉落 随时嫁接 攻击变化 清场传送门。

Unity 工程压缩包或版本库最终标签，确保项目可恢复。

# 13 风险与对策

| 风险 | 早期信号 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 嫁接只改数值 | 试玩者看不出是否装备成功 | 每个部件至少绑定一个行为替换和一个外观或特效变化；以录屏验收 |
| 随时嫁接导致战斗误操作 | 打开界面后仍被攻击或确认键触发技能 | 嫁接界面暂停时间；关闭后加 0.25 秒输入保护 |
| 掉落随机导致核心未展示 | 测试局未获得毒菌伞或铁甲根 | 三种关键部件首杀必掉，出口旁补发漏拾物 |
| 敌人死亡计数软锁 | 场上无敌人但门不开 | 敌人生成时注册，死亡逻辑先注销；提供开发者强制清场键仅用于调试 |
| 器官图层穿模 | 跑跳时根 茎 花错位 | 冻结三个挂点和统一原点；优先用覆盖层，不做自由骨骼重组 |
| 美术量超时 | 第 16 小时敌人仍无攻击前摇 | 减少帧数和背景道具，保留关键姿态与特效，不增加第四种敌人 |
| 音频最后接入 | 第 32 小时仍用临时文件名 | 第 4 小时冻结事件名，音频按 ID 交付，程序可批量替换 |
| 范围继续膨胀 | 有人开始做融合 Boss 随机门或剧情 | 制作人按 P0 表拒绝合并，新增想法只进入后续清单 |

## 13.1 数值调优顺序

1.  先调角色移动 跳跃 攻击前后摇和命中反馈，再调敌人血量。

2.  确保默认攻击击杀藤蔓怪约需 3 次，藤鞭以范围和穿透取胜而不是纯伤害碾压。

3.  确保毒雾完整覆盖可击杀蘑菇但不能瞬间清空混编，玩家需要把敌人引入区域。

4.  确保甲虫冲刺可以躲避且撞墙后有稳定输出窗口，再调伤害。

5.  最后调整关卡敌人数和治疗量，使首次游玩 5 至 8 分钟、单次死亡不超过一次为合理目标。

# 14 后续优化方向

后续开发沿现有闭环向外扩展，先深化嫁接，再加入融合台，最后扩展 Roguelite 路线。任何新系统都必须继续满足 身体外观改变和操作结果改变 两个条件。

## 14.1 第一阶段 融合台与第二关

| 内容 | 规则 | 复用首版成果 |
| --- | --- | --- |
| 融合台 | 只出现在安全区或关卡间；选择两个已嫁接特征；预览产物和代价；确认后生成复合特征 | 复用嫁接界面 槽位 TraitData 和 GraftApplied 刷新链 |
| 瘟疫菌丝 | 藤蔓触须加毒菌伞；藤鞭命中附毒，毒雾击杀向附近敌人扩散一次；技能冷却增加 1 秒 | 复用藤鞭 毒雾 中毒和穿透 |
| 荆棘古臂 | 铁甲根加后续树人之臂；受击后下一次重击释放刺波；移动速度略降 | 复用减伤 护盾 击退和范围命中 |
| 第二关 | 新增一种环境机制 两种敌人 一个小型精英；通关继续使用传送门 | 复用 EncounterManager Portal 和全部角色系统 |

融合必须在融合台完成，不能像嫁接一样随时操作。这样可以让嫁接承担高频调整，融合承担关卡间的重大构筑承诺，也能给专属形态 动画 配方说明和风险代价留出清晰展示空间。

## 14.2 第二阶段 首章垂直切片

| 方向 | 目标 |
| --- | --- |
| 根门推进 | 清场后从两扇门选择奖励方向；同一随机种子可复现；所有路线可到 Boss |
| 内容扩展 | 3 至 5 个手工房间模块；5 种小怪；1 个精英；根 茎 花共 6 至 8 个特征 |
| 成长选择 | 每 2 个房间一次三选一进化，优先出现与当前器官标签相关的选项 |
| Boss | 腐化古树至少 3 种可学习招式；根刺 腐果 近身旋转；战斗时长 90 至 150 秒 |
| 净化反馈 | Boss 击败后同一场景从灰绿枯败切换为湿润苔藓 暖光和新芽，音乐同步转调 |

## 14.3 第三阶段 完整 Roguelite

开放叶 果实 种子槽位，加入滑翔 召唤 扩散 储能等移动与战斗变化。

加入污染值和高风险房间，但自然路线始终可以通关，污染不成为唯一最优解。

扩展随机房间权重 保底和可达性标签，加入 seed 回放用于 Bug 复现。

加入图鉴 基地 NPC 配方线索和以解锁选择池为主的永久成长，避免纯数值碾压。

完善键鼠与手柄 可访问性 画面设置 本地存档和版本迁移。

继续扩展融合，但每个融合都必须有独立循环 外观和代价，不做仅加百分比的伪融合。

## 14.4 后续开发顺序

| 顺序 | 里程碑 | 进入条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 修复 Jam 反馈并稳定首版 | 10 名试玩者中至少 8 名能无讲解完成嫁接和通关 |
| 2 | 加入融合台和 2 条配方 | 嫁接状态切换无残留，特征数据可组合 |
| 3 | 加入第二关和 Boss 原型 | 传送门与 Encounter 可跨场景复用 |
| 4 | 加入根门路线和 3 至 5 个房间模块 | 固定流程已达到稳定手感和数值基线 |
| 5 | 加入进化 污染 图鉴和永久解锁 | 核心战斗与构筑已经证明有重玩价值 |

# 15 最终开工清单

团队开工前只需要确认以下项目。确认后 48 小时内不再讨论新增系统，只围绕可玩闭环和反馈质量决策。

| 确认项 | 最终值 |
| --- | --- |
| 一句话玩法 | 击败敌怪取得器官，随时嫁接并立即改变攻击，清场后进入传送门 |
| 场景 | MainMenu Level01 Result 三个可见页面或场景，Boot 可后台存在 |
| 敌人 | 藤蔓怪 蘑菇 甲虫共 3 种 |
| 嫁接 | 藤蔓触须改普攻 毒菌伞改技能 铁甲根改防御与冲刺 |
| 掉落 | 关键首杀必掉，无随机掉率 |
| 第一关 | 教学起点加 3 战斗区加传送门出口 |
| 通关 | 全敌人清除后门开启，进入后显示完成页 |
| 不做 | 融合 Boss 随机关卡 污染 进化 商店 图鉴 永久成长；第 38 小时内容冻结 |