# 植物精灵 GGJ48H 可玩 Demo 程序制作需求与实现规格

Unity 2022 3 62f3 程序执行版

程序交付目标是一条可以从主页面开始、完成第一关三段战斗、随时嫁接三种器官、清场开启传送门，并能正确处理死亡与通关的 5 至 8 分钟流程。本文件按当前 Unity 工程的实际状态制定，所有条目都包含实现边界和验收结果。

| 项目 | 执行决定 |
| --- | --- |
| 首版核心 | 移动与战斗 三种敌人 三种随时嫁接 三个战斗区 清场传送门 |
| 正式场景 | MainMenu 和 Level01；死亡与通关使用 Level01 内的 UI 页面 |
| 必须停用 | 旧运行时灰盒生成 OnGUI 正式界面 Boss 融合 污染 进化 随机关卡 |
| 交付平台 | Windows x86 64；1920 x 1080 为基准；键鼠必须完整可玩 |
| 完成标准 | 脱离 Unity 编辑器启动后，连续重玩 3 次均无软锁 无重复结算 无残留状态 |

版本 1.0  更新日期 2026 年 9 月 4 日

# 1 当前工程诊断与重做结论

当前项目可以证明部分规则，但还不是可提交的游戏工程。核心问题不是代码数量少，而是正式内容仍由运行时代码临时生成，旧版与新版逻辑同时编译，且关卡、界面、嫁接效果和流程状态没有稳定的资产与职责边界。继续在现有大脚本内增加内容，会让美术接入、流程修复和最终构建变得更慢。

## 1.1 已确认的当前状态

| 检查项 | 当前事实 | 造成的问题 | 处理决定 |
| --- | --- | --- | --- |
| Unity 版本 | 2022.3.62f3 | 版本本身可用 | 全队锁定该版本，不在比赛中升级 |
| Build Settings | 场景列表为空 | 无法形成明确启动入口和发布流程 | 创建 MainMenu 与 Level01 并加入构建顺序 |
| 启动方式 | RuntimeInitializeOnLoad 自动创建全部对象 | 任何空场景都可能生成游戏，难以定位重复实例 | 改为场景中的 GameBootstrap 负责初始化 |
| 关卡 | BuildGreybox 在代码中创建平台 | 美术无法直接编辑 Tilemap 和碰撞 | Level01 使用正式场景层级与 Tilemap |
| UI | GgjUi 和 VerticalSliceHud 使用 OnGUI 固定坐标 | 分辨率变化、锚点和美术替换均不可控 | 改用 Canvas CanvasScaler Prefab 和 Presenter |
| 数据 | VerticalSliceCatalog 静态写死 | 调数值必须改代码，仍包含旧范围内容 | 首版只建立 3 敌人和 3 嫁接的 ScriptableObject |
| 旧系统 | Boss 融合 污染 进化 随机房间仍在编译 | 与当前首版边界冲突，增加测试分支 | 移出 Assets 或从 GGJ 程序集中排除 |
| 角色死亡 | 当前直接 Respawn 并回满生命 | 没有死亡结算，也无法验证重开状态 | 死亡进入 Dead 状态，显示死亡页后由玩家选择 |
| 嫁接效果 | 铁甲根无挡弹，毒雾无减速，藤蔓判定近似 | 展示内容与策划承诺不一致 | 按本规格实现并加入单项验收场景 |
| 流程计数 | 全局 activeEnemies 可被后续区域覆盖 | 越过触发线可能提前开下一战斗区或错误清场 | 每个 Encounter 独立维护敌人集合并锁门 |

## 1.2 重做边界

保留可验证的基础数值和命名，但不继续维护 PlantSpiritDemo 与 VerticalSlice 两套并行流程。

移除 VerticalSliceRuntime 上的 RuntimeInitializeOnLoadMethod。旧代码先在版本控制中打标签，再移动到项目根目录 Archive，不继续参与 Unity 编译。

首版不建设通用技能树、通用 Buff 框架、依赖注入容器、Addressables、网络或复杂存档。每项抽象必须直接服务本 Demo。

正式玩法只从 MainMenu 进入 Level01。程序不再依赖打开任意空场景即可运行的调试方式。

所有功能先用正式 Prefab 和占位 Sprite 跑通，再由美术在不改脚本引用的前提下替换 Sprite、Animator 和 VFX。

# 2 程序交付范围与完成定义

程序必须交付的是完整可玩闭环，不是若干独立演示。以下 P0 项目缺少任何一项都不算首版完成。

## 2.1 P0 交付物

| 编号 | 交付物 | 玩家能看到的结果 | 程序完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 01 | 主页面 | 开始游戏 操作 音量 退出 | 按钮仅触发一次；返回主页面后可再次开局 |
| P0 02 | 第一关 | 教学起点 三个战斗区 出口 | 区域顺序固定；未清场不能穿过封锁门 |
| P0 03 | 角色控制 | 移动 跳跃 冲刺 朝向 | 手感参数可配置；暂停和死亡时不接收 Gameplay 输入 |
| P0 04 | 角色战斗 | 普攻 默认种子技能 受击 死亡 | 伤害不重复；冷却正确；死亡只结算一次 |
| P0 05 | 三种敌人 | 藤蔓近战 蘑菇远程 甲虫冲刺 | 每种敌人有前摇 攻击 后摇 受击 死亡和防卡死规则 |
| P0 06 | 掉落与拾取 | 三个关键器官必定获得 | 指定敌人首杀必掉；拾取不会重复加入；重开清空 |
| P0 07 | 随时嫁接 | 战斗中打开界面，确认后能力与外观立即变化 | 暂停完全；关闭有输入保护；旧效果无残留 |
| P0 08 | 三种嫁接 | 藤蔓改普攻 毒菌改技能 铁甲改防御与冲刺 | 数值、判定、VFX 与 UI 同步变化 |
| P0 09 | 传送门 | 最后一个区域清场后生长并开启 | 未清场不可用；进入只触发一次并显示结果页 |
| P0 10 | 发布构建 | Windows 包可直接运行 | 第二台无 Unity 电脑完整通关 3 次 |

## 2.2 明确不进入首版的内容

| 内容 | 首版处理 | 以后接入位置 |
| --- | --- | --- |
| 融合 | 不显示入口，不保留自动触发逻辑 | 后续在关卡中的融合台打开独立界面 |
| Boss | 不创建 Prefab，不进入流程 | 第二阶段在传送门之后增加 Boss 关 |
| 随机房间 | 第一关为手工固定场景 | EncounterDefinition 可复用后再做房间池 |
| 污染与进化 | 删除运行时字段和 UI | 核心战斗验证后再建立独立系统 |
| 永久成长和存档 | 只保存音量；不保存单局进度 | 完成首章结构后再设计版本迁移 |
| 手柄完整支持 | 键鼠为 P0，手柄为 P1 | InputAction 已预留绑定，但不影响提交 |

## 2.3 首版完成定义

1.  从 Windows 可执行文件进入主页面，点击开始后稳定载入 Level01。

2.  玩家不阅读外部说明也能沿场景向右推进，完成三次战斗并获得三个器官。

3.  三个器官都能在战斗中打开嫁接界面装备，且各自改变真实战斗结果。

4.  最后一只敌人死亡后，所有敌方攻击停止，传送门开启；玩家进入后显示用时和已装备器官。

5.  死亡后可重开，通关后可再次挑战或返回主页面；三次连续循环无静态实例、订阅、库存或 Time.timeScale 残留。

6.  Development Build 和普通 Build 均无 Error 日志；允许记录明确的非阻断 Warning，但提交前必须归档原因。

# 3 游戏运行状态与流程合同

所有页面、输入、暂停和结算必须由一个 GameStateController 管理。各脚本不能自行改 Time.timeScale 或加载场景，否则会出现嫁接关闭后仍暂停、死亡时还能攻击、重复进入传送门等问题。

## 3.1 全局状态

| 状态 | 允许输入 | 时间 | 进入动作 | 允许离开到 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MainMenu | UI | 1 | 显示主页面，Gameplay Map 关闭 | Loading |
| Loading | 无 | 1 | 屏蔽按钮，异步加载 Level01 | Playing |
| Playing | Gameplay | 1 | 恢复玩家、AI、投射物 | Paused Grafting Dead Result |
| Paused | UI | 0 | 打开暂停页，保存此前为 Playing | Playing MainMenu |
| Grafting | UI | 0 | 打开嫁接页，刷新库存并锁 Gameplay | Playing |
| Dead | UI | 先 1 后 0 | 播放死亡约 0.8 秒，再打开死亡页 | Loading MainMenu |
| Result | UI | 0 | 记录通关用时和装备，打开结果页 | Loading MainMenu |

## 3.2 状态切换硬规则

只有 GameStateController.SetState 可以修改全局状态和 Time.timeScale。重复请求当前状态直接返回。

Paused 与 Grafting 不能互相覆盖。处于 Grafting 时按 Esc 只关闭嫁接，不能再叠加暂停页。

Dead 和 Result 为终止态。进入后拒绝攻击、嫁接、暂停、受伤、区域触发和传送门交互。

场景加载前先把 Time.timeScale 恢复为 1，清理静态事件，再执行 SceneManager.LoadSceneAsync。

运行计时只在 Playing 累加 Time.deltaTime；暂停和嫁接时间不计入通关用时。

所有延迟结算协程在对象禁用或场景退出时取消，避免旧场景协程在新局触发。

## 3.3 第一关事件顺序

1.  MainMenu 的开始按钮发出 StartRun，GameSession 清空本局数据并加载 Level01。

2.  LevelFlow 注册三个 EncounterZone、ExitPortal 和玩家出生点，然后切换到 Playing。

3.  玩家进入战斗区触发器，区域关闭左右门，生成或启用本区域敌人，并显示剩余数量。

4.  本区域每名敌人死亡时从该区域存活集合移除。集合首次变为空时区域进入 Cleared，打开门并结算必掉器官。

5.  玩家拾取器官后，GraftInventory 解锁该部件。按 Tab 或 G 进入 Grafting，确认装备后回到 Playing。

6.  第三战斗区 Cleared 后，LevelFlow 清理敌方投射物，调用 ExitPortal.BeginOpen。

7.  玩家进入传送门交互范围并按 E，Portal 进入 Entering，锁定角色输入，播放 0.6 秒吸入或淡出后进入 Result。

# 4 正式工程结构

首版使用少量明确脚本和 Prefab。场景对象负责摆放，ScriptableObject 负责数值，MonoBehaviour 负责运行行为。禁止再次用一个启动脚本在 Awake 中创建整关。

## 4.1 场景与构建顺序

| 序号 | 场景 | 主要内容 | 加载规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | MainMenu | GameBootstrap EventSystem MenuCanvas AudioService | 应用启动入口；PersistentSystems 只创建一次 |
| 1 | Level01 | Tilemap Player Camera 3 Encounter Portal GameCanvas | 每次重玩整场重载，避免局内对象残留 |

## 4.2 推荐目录

| 目录 | 必须存放的内容 |
| --- | --- |
| Assets Game Scenes | MainMenu.unity Level01.unity |
| Assets Game Scripts Core | GameBootstrap GameSession GameStateController SceneLoader |
| Assets Game Scripts Input | InputReader PlantSpirit.inputactions |
| Assets Game Scripts Player | PlayerMotor2D PlayerCombat PlayerHealth PlayerAnimationBridge |
| Assets Game Scripts Combat | DamageInfo Hitbox2D Hurtbox2D Projectile2D PoisonZone HitStop |
| Assets Game Scripts Grafting | GraftInventory GraftLoadout GraftApplier GraftDefinition |
| Assets Game Scripts Enemies | EnemyController VineEnemy MushroomEnemy BeetleEnemy |
| Assets Game Scripts Level | LevelFlow EncounterZone EncounterDefinition ExitPortal KillPlane |
| Assets Game Scripts UI | MenuPresenter HudPresenter GraftPresenter PausePresenter EndPresenter |
| Assets Game Data | Player Attack Enemy Graft Encounter Audio 配置资产 |
| Assets Game Prefabs | Player Enemies Attacks Drops Portal UI VFX |
| Assets Game Tests | EditMode 数据校验和 PlayMode 主流程测试 |

## 4.3 场景层级

MainMenu

PersistentSystems  GameBootstrap  GameSession  GameStateController  AudioService

EventSystem

MenuCanvas  Background  Title  StartButton  ControlsButton  AudioPanel  QuitButton

Level01

LevelRoot  LevelFlow  SpawnPoint  KillPlane

Environment  Grid  BackgroundTilemap  GroundTilemap  ForegroundTilemap

Encounters  Encounter01  Encounter02  Encounter03

ExitPortal

Player

MainCamera

GameCanvas  HUD  GraftPanel  PausePanel  DeadPanel  ResultPanel  InteractionPrompt

## 4.4 程序程序集与旧代码隔离

创建 PlantSpirit.Game.asmdef，正式脚本只引用 UnityEngine UI TextMeshPro 和 Input System。

把 Assets VerticalSlice 与 Assets Scripts PlantSpiritDemo.cs 移到项目根目录 Archive，或删除 RuntimeInitializeOnLoad 入口并从正式程序集排除。

正式命名空间统一为 PlantSpirit.Game。禁止在同一工程中继续使用 PlantSpirit.VerticalSlice 的单例和全局列表推进新流程。

场景引用全部通过 Inspector 明确绑定。Awake 只校验引用和缓存组件，不创建关卡、相机、玩家、敌人或 UI。

# 5 输入系统与操作合同

输入必须集中在 InputReader。玩家、UI、传送门和嫁接界面只能订阅语义事件，不能在各自 Update 中散落 Input.GetKey。这样才能在暂停、嫁接、死亡和换场景时准确关闭输入。

## 5.1 输入方案

| 项目 | 决定 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 输入包 | 安装与 Unity 2022.3 LTS 兼容的 Input System，并启用 Both 作为过渡 | 工程重启后无输入后端警告 |
| Action Asset | PlantSpirit.inputactions | 只有 Gameplay 和 UI 两个 Action Map |
| 键鼠 | P0 必须完整 | 不用手柄即可通关 重开 返回主页面 |
| 手柄 | P1 | 不影响键鼠提交；若实现则使用标准 Gamepad 路径 |
| 订阅生命周期 | OnEnable 订阅 OnDisable 退订 | 场景重载 3 次后一次按键只触发一次 |

## 5.2 Action 映射

| Action | 类型 | 键鼠 | Gameplay 状态结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Move | Value Vector2 | A D 和左右方向键 | 只读取 X；更新角色朝向 |
| Jump | Button | Space | 按下写入 0.12 秒跳跃缓冲 |
| Dash | Button | Left Shift | 满足冷却和状态条件时开始冲刺 |
| Attack | Button | 鼠标左键或 J | 写入 0.12 秒攻击缓冲 |
| Skill | Button | 鼠标右键或 K | 技能冷却结束时施放当前花部技能 |
| Interact | Button | E | 仅作用于当前最近的可交互对象 |
| Graft | Button | Tab 或 G | Playing 打开嫁接；Grafting 关闭嫁接 |
| Pause | Button | Esc | Playing 打开暂停；Paused 继续；Grafting 关闭嫁接 |

## 5.3 输入优先级与保护

打开 UI 的同一帧立即禁用 Gameplay Map，避免 Tab 或确认键继续传给角色。

关闭嫁接后等待 0.20 秒 unscaled time 再启用 Attack 与 Skill；Move 可以立即恢复。

跳跃和攻击使用各自输入缓冲；冲刺、技能和交互不缓存，避免冷却结束后自动触发。

角色处于 Hurt 或 Dead 时忽略 Attack Skill Dash。处于 Dash 时忽略 Jump 和 Attack。

UI 的 Submit 和 Cancel 必须与 Gameplay 的 Attack 和 Pause 隔离，不共用同一个回调对象。

# 6 玩家移动实现

角色使用 Rigidbody2D 动态刚体和 Collider2D。Update 收集输入并推进状态计时，FixedUpdate 只处理速度与物理。禁止直接修改 transform.position 完成普通移动或冲刺。

## 6.1 Player Prefab 组件

| 组件 | 关键设置 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| Rigidbody2D | Dynamic Freeze Rotation Z Interpolate Continuous | 地面碰撞 跳跃 冲刺和击退 |
| CapsuleCollider2D | 贴合躯干，脚底略高于 Sprite 底部 | 实体碰撞，不作为受击范围 |
| PlayerMotor2D | 引用 Rigidbody GroundCheck PlayerConfig | 移动 跳跃 冲刺 地面判定 |
| PlayerCombat | 引用攻击挂点 Hitbox 技能发射点 | 执行当前茎部普攻和花部技能 |
| Health | maxHealth 100 | 生命 受伤 无敌 死亡事件 |
| Hurtbox2D | PlayerHurtbox Layer | 接收 DamageInfo |
| GraftLoadout | Root Stem Flower | 保存当前三个槽位并提供查询 |
| PlayerAnimationBridge | Animator SpriteRenderer 挂点 | 状态参数 外观刷新 受击闪烁 |

## 6.2 移动参数

| 字段 | 推荐值 | 实现规则 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| groundMaxSpeed | 5.2 | MoveTowards 逼近目标速度 | 平地 2 秒位移约 10.4 单位 |
| groundAcceleration | 42 | 只在有输入时使用 | 起步轻快，不瞬间满速 |
| groundDeceleration | 55 | 松开输入时使用 | 松键后约 0.10 秒停稳 |
| airAcceleration | 28 | 空中可修正但弱于地面 | 跳跃中可以回拉但不能急停 |
| jumpVelocity | 12.5 | 满足 Grounded 或 Coyote 时写入 Y 速度 | 可稳定越过设计高差 |
| coyoteTime | 0.12 秒 | 离地后保留跳跃资格 | 刚离平台仍可起跳 |
| jumpBuffer | 0.12 秒 | 落地前按键自动在落地帧起跳 | 不重复消耗 |
| maxFallSpeed | 18 | 限制负向 Y 速度 | 下落保持可控 |
| dashDistance | 3.6 | 由速度和 0.22 秒时长共同得到 | 不能穿过 Ground 碰撞 |
| dashDuration | 0.22 秒 | 状态计时结束即恢复普通移动 | 帧率变化不改变距离超过 5% |
| dashCooldown | 1.10 秒 | 从冲刺开始计时 | 冷却未结束不能重入 |
| dashInvulnerable | 0.18 秒 | 只覆盖前段 | 后 0.04 秒可受击 |

## 6.3 玩家状态优先级

| 优先级 | 状态 | 可转入条件 | 锁定内容 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dead | Health 首次降至 0 | 全部玩法输入和伤害 | 重开或返回主页面 |
| 2 | Hurt | 收到有效伤害且未无敌 | 攻击 技能 冲刺 | 0.28 秒后回到 Air 或 Ground |
| 3 | Dash | 冷却结束且非 Hurt Attack | 普通移动 跳跃 攻击 | 0.22 秒或撞墙 |
| 4 | Attack | 攻击缓冲存在且非 Dash Hurt | 冲刺和技能；可保留轻微水平惯性 | 攻击后摇结束 |
| 5 | Air | GroundCheck 失去地面 | 无 | 落地或更高优先级 |
| 6 | Ground | GroundCheck 有效 | 无 | 离地或更高优先级 |

## 6.4 地面和边界规则

GroundCheck 使用脚底 BoxCast 或 OverlapBox，只检测 Ground Layer；不能把敌人或掉落物当作地面。

落地只在法线方向合理且垂直速度小于阈值时成立，避免贴墙刷新土狼时间。

冲刺前用 Rigidbody2D.Cast 检查路径，按最近墙体距离截短，不允许穿墙或卡入 Tilemap。

玩家掉到 KillPlane 后扣除 20 生命并回到最近战斗区安全点；若扣血致死则正常进入 Dead。

镜头边界不代替物理边界。Level01 左右端必须有不可见 Ground Collider。

# 7 生命 伤害与命中系统

敌我双方共用 DamageInfo、Hitbox2D、Hurtbox2D 和 Health。攻击脚本只产生伤害请求，Health 决定是否接受并发出反馈事件。所有伤害必须带攻击实例编号，用于防止一个攻击窗口重复命中同一目标。

## 7.1 核心数据合同

DamageInfo

float amount

Vector2 hitPoint

Vector2 knockback

GameObject source

int attackInstanceId

DamageType type  Physical or Poison

bool canBreakProjectile

Health.TryDamage DamageInfo returns bool

Hitbox2D.Open attackInstanceId duration maxTargets

Hitbox2D.Close

## 7.2 伤害处理顺序

1.  Hurtbox 收到 Hitbox 或 Projectile 的 DamageInfo，先检查双方是否仍在有效 Gameplay 状态。

2.  检查 attackInstanceId 是否已经命中过该 Hurtbox；重复则返回 false。

3.  检查目标死亡、无敌、阵营和护盾。铁甲根冲刺护盾可先消费普通敌方投射物。

4.  计算最终伤害。铁甲根把物理与毒伤害乘以 0.75，结果保留一位小数；UI 向上取整显示生命。

5.  扣除生命并触发 Damaged 事件，事件包含最终伤害、命中点和击退。

6.  生命降至 0 时立即置为 Dead，清空碰撞伤害和输入；死亡事件只允许发出一次。

## 7.3 命中反馈时序

| 事件 | 程序触发 | 表现监听 | 硬规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通命中 | Health.Damaged | 受击闪色 粒子 音效 0.04 秒 HitStop | HitStop 使用独立服务，结束后恢复原 timeScale |
| 重命中 | DamageInfo type 或 AttackDefinition 标记 | 更强震屏与 0.07 秒 HitStop | 同一帧多目标只触发一次全局停顿 |
| 玩家受击 | PlayerHealth.Damaged | 闪红 击退 受击声 血条动画 | 0.75 秒受击无敌 |
| 挡弹 | IronRootShield.Blocked | 木甲碎裂 独立声音 | 投射物立即失效，不再造成伤害 |
| 死亡 | Health.Died | 死亡动画 清除伤害判定 | 区域计数立即减少，尸体稍后销毁 |

## 7.4 性能和可靠性要求

攻击期间使用预分配 Collider2D 数组或 ContactFilter2D，不在每帧创建 List。

同一攻击的已命中目标集合在攻击结束后清空，不能跨攻击保留。

投射物数量少时允许 Instantiate 和 Destroy，但必须有 3 秒超时、关卡边界销毁和场景清理。若数量超过 20 再加入小型对象池。

敌人死亡逻辑先从 Encounter 注销，再播放动画。Destroy 延迟不能阻塞清场。

暂停和嫁接期间不运行伤害计时；毒伤、敌人冷却和投射物全部使用 scaled deltaTime。

# 8 玩家攻击与三种嫁接

首版不实现通用技能编辑器。PlayerCombat 固定支持四种执行器：基础近战、藤蔓线性近战、种子投射物和毒雾区域。GraftLoadout 只决定使用哪一种执行器及其配置，减少比赛期间动态组件和残留状态问题。

## 8.1 默认能力

| 能力 | 数值 | 判定 | 执行时序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 嫩芽抽打 | 10 伤害 最短间隔 0.45 秒 | 面向方向 1.2 x 1.0 矩形 最多 1 目标 | 前摇 0.12 激活 0.08 后摇 0.18 |
| 种子射击 | 8 伤害 冷却 3 秒 | 速度 8.5 半径 0.18 寿命 1.2 秒 | 发射前摇 0.10 生成后进入冷却 |
| 基础冲刺 | 无伤害 冷却 1.10 秒 | 路径碰墙截短 前 0.18 秒无敌 | 0.22 秒结束，保留少量水平速度 |

## 8.2 GraftDefinition 数据字段

| 字段 | 类型 | 用途 | 首版约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | 稳定唯一 ID | vine_tendril toxic_cap iron_root |
| displayName | string | UI 名称 | 藤蔓触须 毒菌伞 铁甲根 |
| slot | GraftSlot | Root Stem Flower | 每个部件只属于一个槽位 |
| icon | Sprite | 掉落提示与嫁接界面 | 缺失时数据校验报错 |
| equippedVisual | GameObject | 角色挂点外观 Prefab | 不能自带 gameplay 脚本 |
| abilityType | AbilityType | 选择固定执行器 | None MeleeBox VineLine Projectile PoisonCloud IronRoot |
| attackData | AttackDefinition | 伤害范围节奏和 Prefab | Root 可为空，Stem Flower 必填 |
| damageReduction | float | 根部减伤 | 铁甲根 0.25，其余 0 |
| blocksProjectileOnDash | bool | 冲刺护盾 | 只有铁甲根为 true |
| description | string | UI 说明 | 必须直接说明行为变化 |

## 8.3 藤蔓触须实现

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 装备槽位 | Stem；替换嫩芽抽打，不影响花部技能和根部被动 |
| 攻击数值 | 8 伤害；最短间隔 0.70 秒；前摇 0.14 秒；有效 0.10 秒；后摇 0.22 秒 |
| 判定 | 从 StemAttackPoint 向面向方向 BoxCast 2.8 单位，宽 0.65；按距离排序，最多命中 2 个不同敌人 |
| 穿透定义 | 最多命中前方两个敌人。不是射线无限穿透，也不能命中角色身后的敌人 |
| 反馈 | 长藤鞭轨迹 叶片碎屑 挥鞭声；第二个目标也有受击反馈，但全局 HitStop 只触发一次 |
| 验收摆位 | 两个敌人放在 1.6 和 2.5 单位可同时命中；第三个 2.7 单位敌人不扣血；身后敌人不扣血 |

## 8.4 毒菌伞实现

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 装备槽位 | Flower；替换种子射击，不改变普通攻击 |
| 技能数值 | 冷却 5 秒；毒雾持续 3 秒；每 0.5 秒结算 3 伤害，总计最多 18 伤害；移速降低 30% |
| 生成范围 | 角色前方 0.8 单位生成 PoisonZone，建议 3.0 x 1.8 矩形或等效扇形 Collider |
| 结算规则 | 进入范围立即挂 Poison 状态；重复进入刷新剩余持续时间，不叠加多个 DPS；同一毒雾不可重复创建状态实例 |
| 减速规则 | 只修改敌人的移动速度倍率。藤蔓追踪和蘑菇短移生效；甲虫蓄力可减速，冲刺开始后免疫减速 |
| 离开与销毁 | 敌人离开雾区后已挂的毒状态继续到 3 秒结束；PoisonZone 3 秒后销毁，场景退出强制清理 |
| 验收 | 技能不再生成种子；单个敌人 3 秒共受 6 次毒伤；重新施放只刷新，不把 DPS 翻倍 |

## 8.5 铁甲根实现

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 装备槽位 | Root；不替换普攻和花部技能 |
| 减伤 | 最终伤害乘以 0.75。甲虫 12 点撞击应变为 9 点；不使用整数截断 |
| 冲刺护盾 | 冲刺开始至 0.18 秒结束前启用 ShieldHurtbox，只检测 EnemyProjectile Layer |
| 挡弹 | 普通蘑菇毒球接触护盾后立即播放挡弹反馈并销毁，不触发玩家 Hurtbox；甲虫本体冲撞不能被护盾销毁 |
| 外观 | RootVisualPoint 替换为铁灰根系外观；冲刺期间额外显示护盾轮廓，结束立即隐藏 |
| 卸下 | 减伤恢复 0，ShieldHurtbox 永久关闭并清理残留事件订阅 |
| 验收 | 装备与卸下分别受到三次 12 伤害，扣血结果稳定为 9 和 12；冲刺前段挡弹，后段仍会受击 |

## 8.6 嫁接事务顺序

1.  GraftPresenter 只能提交库存中存在且槽位匹配的 GraftDefinition；无效请求不关闭界面并显示错误。

2.  GraftApplier 保存旧槽位引用，停止旧能力仍在运行的对象，例如未发射的攻击窗口或旧护盾。

3.  GraftLoadout 写入新部件，并从 PlayerConfig 基础值重新计算最终属性，不能在旧数值上连续加减。

4.  PlayerCombat 根据 abilityType 刷新执行器和 AttackDefinition；PlayerAnimationBridge 替换对应挂点外观。

5.  HudPresenter 刷新槽位图标与技能冷却显示，然后发出 GraftApplied 反馈事件。

6.  任一步骤抛出异常时恢复旧槽位，记录部件 ID 和失败环节；首版界面保持打开，避免角色进入半装备状态。

## 8.7 嫁接界面行为

| 步骤 | 界面结果 | 程序要求 |
| --- | --- | --- |
| 打开 | 游戏冻结，默认选中最近拾取部件 | State 切换 Grafting；刷新快照；不每帧遍历场景 |
| 选槽 | 左侧根 茎 花高亮 | 右侧仅显示该槽位库存；基础能力也可选择 |
| 选部件 | 显示当前与新效果对比 | 预览不修改实际角色和冷却 |
| 确认 | 播放嫁接反馈并装备 | 一次点击只提交一次；成功后关闭界面 |
| 取消 | 返回战斗，不改变装备 | 恢复 Playing 并启用 0.20 秒输入保护 |
| 空库存 | 显示尚未获得该部件 | 不创建空按钮或空引用 |

# 9 三种敌人实现

敌人共用 EnemyController、Health、Hurtbox2D 和状态基类，每个品种只实现自己的决策与攻击。首版不做 NavMesh、不做跨平台追路；敌人只在所属战斗区的地面段活动，遇到断崖或区域边界就停下或返回。

## 9.1 Enemy Prefab 通用组件

| 组件 | 职责 | 硬性要求 |
| --- | --- | --- |
| EnemyController | 当前状态 目标 计时和区域归属 | Disable 时退订 Encounter；死亡不可重复上报 |
| Rigidbody2D | 移动 撞墙 击退 | Dynamic Freeze Rotation Z；只与 Ground 碰撞 |
| Collider2D | 实体与墙体碰撞 | 不兼任攻击判定 |
| Hurtbox2D | 接收玩家伤害 | EnemyHurtbox Layer；死亡立即禁用 |
| EnemyAttack | 生成近战 Hitbox 或投射物 | 只在 Attack Active 时开启 |
| GroundAheadCheck | 检测前方地面和战斗区边界 | 无地面时停止，不自行跳跃 |
| Animator | 移动 前摇 攻击 受击 死亡 | 动画时长必须与数据时序一致 |
| AudioEmitter | 局部攻击与受击音效 | 由事件调用，不在 Update 播放 |

## 9.2 通用状态和转换

| 状态 | 进入条件 | 行为 | 离开条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dormant | 区域未开始 | 禁用 AI 与攻击，保留显示或保持隐藏 | Encounter 激活 |
| Idle | 激活后无目标或短暂停顿 | 站立，扫描玩家 | 玩家进入感知范围 |
| Chase | 目标有效且不在攻击条件 | 向玩家移动并检查边界 | 进入攻击范围或需要返回 |
| Telegraph | 攻击冷却结束且满足位置条件 | 锁定方向，播放前摇和预警 | 前摇完成或被死亡打断 |
| Attack | 前摇完成 | 只开启一次 Hitbox 或生成一次投射物 | 有效时间结束 |
| Recover | 攻击结束 | 不能再次攻击，可按品种缓慢移动或停顿 | 后摇和冷却条件满足 |
| Stunned | 甲虫撞墙或特殊打断 | 停止移动和攻击 | 眩晕时间结束 |
| Hurt | 收到有效伤害且未死亡 | 短闪色与击退 | 0.12 至 0.20 秒后回到原决策 |
| Return | 超出出生区或失去地面 | 回到安全点，不攻击 | 进入出生点容差 |
| Dead | Health 为 0 | 注销计数，禁用判定，播放死亡 | 0.6 至 1.0 秒后销毁 |

## 9.3 腐化藤蔓怪

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 基础数值 | 生命 25；移动 1.8；攻击伤害 8；攻击距离 1.2；完整冷却 1.5 秒 |
| 感知 | 同战斗区内始终知道玩家位置；不跨区域门追踪 |
| 追踪 | 保持脚底地面检测。距离大于 1.2 时靠近；距离小于 0.8 时不继续挤压玩家 |
| 前摇 | 0.45 秒；进入时锁定面向；身体后仰，藤蔓轮廓伸长并播放短提示声 |
| 攻击 | 前方 1.35 x 0.9 矩形 Hitbox，有效 0.10 秒；一次攻击最多命中玩家一次 |
| 后摇 | 0.35 秒不能移动；之后进入冷却。玩家离开范围不会取消已经开始的攻击 |
| 掉落 | Encounter01 的首只藤蔓死亡必掉藤蔓触须；其他藤蔓首版不随机掉落 |
| 防卡死 | 离出生点超过 5.5 单位或 Y 下降超过 1.5 时进入 Return；3 秒回不去则传回安全点 |

## 9.4 毒孢蘑菇

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 基础数值 | 生命 18；短移速度 0.6；毒球伤害 6；射程 6.0；完整冷却 2.5 秒 |
| 站位 | 优先保持出生点附近，不追过台阶；玩家距离小于 2.2 时向后短移，最多 1.5 单位 |
| 瞄准 | 前摇开始时记录玩家胸口位置，不持续追踪；预警线或菌盖朝向表示发射方向 |
| 前摇 | 0.65 秒；菌盖收缩再张开；被普通受击不取消，被死亡取消 |
| 投射物 | 速度 4.5；寿命 3 秒；使用 EnemyProjectile Layer；碰 Ground PlayerShield PlayerHurtbox 后销毁 |
| 后摇 | 0.25 秒，随后等待剩余冷却 |
| 掉落 | Encounter02 的指定蘑菇死亡必掉毒菌伞 |
| 防卡死 | 投射物离开关卡边界或相机扩展边界立即销毁；蘑菇掉下平台则传回出生点 |

## 9.5 废铁甲虫

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 基础数值 | 生命 35；冲撞伤害 12；感知距离 5.5；冲刺速度 11；完整冷却 1.8 秒 |
| 锁定 | 玩家在相同地面段且距离合适时进入蓄力；蓄力开始后锁定水平朝向 |
| 蓄力 | 0.80 秒；地面出现窄长警示带，甲壳闪动并播放摩擦声；受毒减速影响蓄力动画但总时长不低于 0.8 秒 |
| 冲刺 | 最大 4.8 单位或 0.45 秒；冲刺中免疫减速；接触玩家 Hurtbox 造成一次 12 伤害 |
| 撞墙 | Rigidbody Cast 或碰撞法线确认前方 Ground 后立即停止，进入 Stunned 1.0 秒 |
| 未撞墙 | 到最大距离后进入 Recover 0.45 秒，不连续回头冲刺 |
| 掉落 | Encounter03 的甲虫死亡必掉铁甲根 |
| 防卡死 | 冲刺不能越过 Encounter 边界；撞门视为撞墙；状态超时强制 Recover |

## 9.6 敌人攻击节流

EncounterDirector 提供最多 3 个同时攻击许可。进入 Telegraph 前申请许可，进入 Recover 或 Dead 时归还。

未拿到许可的敌人可以追踪和重新站位，但不能开始前摇。第三战斗区最多 4 敌人，节流避免同帧无解攻击。

攻击许可不影响已开始的攻击；暂停、嫁接和死亡时统一冻结或清空许可。

若许可持有超过 4 秒仍未进入 Recover，EncounterDirector 强制回收并记录 Warning，避免异常状态锁死。

# 10 战斗区 掉落与关卡推进

每个 EncounterZone 独立拥有状态、门、出生点和存活敌人集合。LevelFlow 只监听区域 Cleared，不读取全局敌人列表。这样可以保证后续区域不会覆盖当前计数，也不会因为场外测试敌人阻止传送门开启。

## 10.1 Encounter 状态

| 状态 | 进入动作 | 允许转换 | 关键保护 |
| --- | --- | --- | --- |
| Inactive | 门开放，敌人未生成或 Dormant | Locked | 触发器只能由 Player Layer 激活 |
| Locked | 关闭左右门，锁定回退范围 | Active | 等待 0.35 秒关门反馈后生成敌人 |
| Active | 注册本区敌人并显示剩余数 | Cleared | 只接受自己注册敌人的死亡事件 |
| Cleared | 打开门，生成奖励，发出一次 Cleared | 无 | bool cleared 阻止重复结算 |

## 10.2 三个战斗区配置

| 区域 | 敌人配置 | 教学目标 | 必掉奖励 | 清场结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Encounter01 | 藤蔓 x 2 | 普攻 跳跃 冲刺 近战前摇 | 藤蔓触须 | 开右门，提示拾取和嫁接 |
| Encounter02 | 藤蔓 x 2 蘑菇 x 1 | 远程躲避并验证藤蔓攻击 | 毒菌伞 | 开右门，提示花部技能变化 |
| Encounter03 | 藤蔓 x 2 蘑菇 x 1 甲虫 x 1 | 综合战斗并验证毒雾和冲刺 | 铁甲根 | 清弹幕，通知 Portal 开启 |

## 10.3 敌人注册与清场

EncounterZone.StartEncounter

if state is not Inactive return

state becomes Locked

close gates

create enemies from EncounterDefinition

add each EnemyController to livingEnemies and subscribe Died

state becomes Active

EncounterZone.OnEnemyDied enemy

if state is not Active return

if livingEnemies.Remove enemy is false return

if livingEnemies.Count equals 0 call CompleteOnce

## 10.4 必掉与拾取规则

1.  EncounterDefinition 配置 guaranteedGraft 和 guaranteedEnemyIndex。指定敌人死亡时生成一次奖励，不使用随机概率。

2.  GraftPickup 落地后保持存在，只有 Player Layer 可拾取。接触后先写入 GraftInventory，成功后再销毁自身。

3.  Inventory 以部件 ID 去重。重复拾取只刷新提示，不增加数量，也不影响已装备状态。

4.  若掉落物落入 KillPlane，则移动到本区域 RewardPoint；不得永久丢失。

5.  区域清场 2 秒后如果奖励尚未生成或引用丢失，EncounterZone 在 RewardPoint 补发一次并记录 Warning。

6.  玩家重开 Level01 时 GameSession.ResetRun 清空 Inventory 和 Loadout，三个默认槽位恢复基础能力。

## 10.5 门和区域边界

Gate 关闭时同时启用 Collider 和关闭动画；动画只负责表现，Collider 是真实阻挡。

区域开始后左门也关闭，防止玩家把敌人拉出战斗区。清场后左右门均开放。

敌人的 AllowedBounds 来自所属 Encounter，Chase 和 Dash 每帧检查该边界。

玩家不能在一个 Encounter 为 Active 时触发后续 Encounter。LevelFlow 额外验证前序区域全部 Cleared。

# 11 传送门 死亡与结算

## 11.1 ExitPortal 状态

| 状态 | 表现 | Collider | 交互 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dormant | 枯死根冠或关闭外观 | 交互关闭 | 无提示 |
| Growing | 0.8 秒生长动画和粒子 | 交互关闭 | 忽略 E |
| Open | 稳定循环光效 | 交互 Trigger 开启 | 范围内显示 E 进入 |
| Entering | 玩家被锁定并吸向中心 0.6 秒 | 交互关闭 | 重复输入无效 |
| Complete | 切换 Result 后不再更新 | 关闭 | 无 |

## 11.2 开门前后的程序顺序

1.  Encounter03 首次 Cleared 后，LevelFlow 标记 levelCleared，禁止新敌人和新攻击生成。

2.  ProjectileRegistry 销毁或失活所有 EnemyProjectile，敌人死亡协程可以继续播放但不再影响逻辑。

3.  ExitPortal.BeginOpen 从 Dormant 进入 Growing。0.8 秒后进入 Open 并启用交互 Trigger。

4.  玩家进入范围时 InteractionService 保存当前 Portal；离开范围立即清除提示。

5.  按 E 后 Portal 先设置 Entering，再请求 GameStateController 锁定 Gameplay，避免同帧重复调用。

6.  记录 runElapsed、三个槽位 ID 和完成标记，然后显示 ResultPanel。首版不写入磁盘。

## 11.3 玩家死亡

| 时间点 | 程序动作 | 禁止发生 |
| --- | --- | --- |
| 生命到 0 当帧 | Health 标记死亡 PlayerState 进入 Dead 关闭 Hitbox 与 Hurtbox | 再次扣血 冲刺 攻击 嫁接 |
| 0 至 0.8 秒 | 保留 timeScale 1 播放死亡动画和音效，敌人停止攻击意图 | 敌人继续造成伤害或开启下一区域 |
| 0.8 秒后 | GameState 进入 Dead，timeScale 0，显示死亡页 | 自动复活 |
| 选择重开 | timeScale 先恢复 1 ResetRun 重载 Level01 | 保留库存 冷却 静态事件 |
| 返回主页面 | timeScale 先恢复 1 清理 Session 加载 MainMenu | 旧音乐或场景对象继续存在 |

## 11.4 结果页

必须显示关卡完成、本局用时、根茎花三个最终装备，以及再次挑战和返回主页面。

进入 Result 时 Time.timeScale 为 0，Gameplay Map 关闭，UI Map 开启。

再次挑战执行完整场景重载，不手动逐个复位敌人。比赛版本优先可靠性。

结果页只允许打开一次。任何晚到的敌人死亡、投射物或区域事件都必须被终止态过滤。

# 12 页面与 HUD 程序需求

正式界面全部使用 uGUI Canvas 和 TextMeshPro。CanvasScaler 设为 Scale With Screen Size，参考分辨率 1920 x 1080，Match 0.5。所有元素使用锚点布局，不允许以 Screen.width 和固定 Rect 手算位置。

## 12.1 主页面

| 控件 | 行为 | 异常处理 |
| --- | --- | --- |
| 开始游戏 | 屏蔽自身后调用 SceneLoader.LoadLevel01 | 加载失败恢复按钮并显示错误 |
| 操作 | 打开操作面板，返回后恢复原焦点 | 不改变 GameState |
| 音乐音量 | 写入 AudioMixer Music 参数与 PlayerPrefs | 初次运行默认 80% |
| 音效音量 | 写入 AudioMixer SFX 参数与 PlayerPrefs | 初次运行默认 90% |
| 退出 | Editor 中停止播放，Build 中 Application.Quit | 按钮只执行一次 |

## 12.2 HUD

| 元素 | 数据来源 | 刷新方式 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生命条 | PlayerHealth | Damaged Healed Reset | 数值变化 0.15 秒插值，死亡归零 |
| 三槽图标 | GraftLoadout | GraftApplied Reset | 基础状态也有明确图标或空槽样式 |
| 技能冷却 | PlayerCombat | 每帧只更新填充比例 | 显示当前花部技能图标 |
| 区域目标 | EncounterZone | Started EnemyCountChanged Cleared | 显示清除敌人和剩余数量 |
| 拾取提示 | GraftInventory | ItemAdded | 显示部件名 槽位和按键提示约 3 秒 |
| 交互提示 | InteractionService | TargetChanged | 仅在传送门范围内出现 |

## 12.3 暂停 死亡和结果页面

| 页面 | 按钮 | 打开条件 | 关闭条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| PausePanel | 继续 音量 重开 返回主页面 | Playing 按 Esc | 继续或换场景 |
| DeadPanel | 重新开始 返回主页面 | 死亡动画完成 | 换场景 |
| ResultPanel | 再次挑战 返回主页面 | Portal Entering 完成 | 换场景 |

## 12.4 UI 可靠性

每个 Panel 只由对应 Presenter 控制显隐。其他系统通过事件传数据，不直接 FindObjectOfType 查 UI。

按钮回调在 Inspector 或 OnEnable 中绑定一次，OnDisable 解除；禁止重复 AddListener。

16 比 9 的 1280 x 720 和 1920 x 1080 必须无裁切；16 比 10 只要求不遮住按钮与关键信息。

所有 UI 动画使用 unscaledDeltaTime，确保 timeScale 为 0 时仍能打开、选择和关闭。

中文字体资产必须包含本项目所有字符。缺字在第一次导入时解决，不能临近提交动态生成大字库。

# 13 相机 动画 音频与美术接口

## 13.1 相机

| 功能 | 实现 | 参数与限制 |
| --- | --- | --- |
| 跟随 | CameraFollow2D 在 LateUpdate 追踪玩家 | 水平 damping 0.16 秒，垂直 damping 0.24 秒 |
| 前视 | 按玩家水平速度提供偏移 | 最大 1.3 单位，换向时平滑过渡 |
| 边界 | LevelCameraBounds 限制相机中心 | 不显示关卡外空白区域 |
| 震动 | CameraShakeService 叠加短时噪声 | 普通命中 0.08 秒，甲虫撞墙 0.16 秒；暂停时停止 |
| 传送门 | Entering 时短暂跟随 Portal 中心 | 不做复杂过场，0.6 秒结束 |

## 13.2 Player Animator 参数

| 参数 | 类型 | 设置者 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Speed | float | PlayerAnimationBridge | Idle 和 Run 混合 |
| VerticalSpeed | float | PlayerAnimationBridge | Jump 和 Fall |
| Grounded | bool | PlayerMotor2D | 落地切换 |
| Attack | trigger | PlayerCombat | 默认或藤蔓普攻 |
| Skill | trigger | PlayerCombat | 种子或毒雾 |
| Dash | trigger | PlayerMotor2D | 冲刺 |
| Hurt | trigger | PlayerHealth | 受击 |
| Dead | bool | PlayerHealth | 死亡并保持 |
| StemType | int | GraftApplier | 0 基础 1 藤蔓 |
| FlowerType | int | GraftApplier | 0 种子 1 毒菌 |
| RootType | int | GraftApplier | 0 基础 1 铁甲 |

## 13.3 动画与判定接口

攻击时序由 AttackDefinition 的 startup active recovery 驱动。Animator 负责表现，不能再额外用 Animation Event 开第二次 Hitbox。

美术可以在动画中加入仅表现用事件，例如 PlayWhoosh 或 SpawnLeafVfx，但伤害生效点只有 AttackTimeline 一个来源。

角色和敌人 Sprite 默认 Pivot 使用 Bottom Center。角色 RootVisualPoint StemVisualPoint FlowerVisualPoint 由美术在 Prefab 中确认位置。

Collider 和 Hurtbox 不随攻击动画大幅缩放。需要变化的攻击范围使用独立 Hitbox Prefab。

每个 Animator Controller 必须有无素材时可运行的占位状态，缺某段动画不会阻断逻辑。

## 13.4 音频程序接口

| 事件 ID | 触发时机 | 播放方式 | 去重规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| ui_click | 按钮成功执行 | UI 总线 2D | 一次提交一次 |
| player_attack | 普攻前摇结束 | Player AudioSource | 一次攻击一次 |
| seed_shot | 生成种子投射物 | Player AudioSource | 一次技能一次 |
| poison_cast | 生成 PoisonZone | Player AudioSource | 一次技能一次 |
| enemy_telegraph | 敌人进入 Telegraph | 敌人位置 3D Blend 0 | 每个攻击一次 |
| hit_light | 有效 DamageInfo 被接受 | 命中点 one shot | 多目标同帧最多 3 声 |
| player_hurt | 玩家有效受伤 | Player AudioSource | 受击无敌期内不重复 |
| graft_apply | Graft 事务成功 | UI 与角色各一层 | 失败不播放 |
| portal_open | Portal Growing 开始 | Portal AudioSource | 关卡一次 |
| level_clear | Portal 进入 Open | Music 或 UI 总线 | 关卡一次 |

## 13.5 Layer 与 Sorting Layer

| 名称 | 类型 | 允许交互 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ground | Physics Layer | Player Enemy Projectile | TilemapCollider 与门 |
| PlayerBody | Physics Layer | Ground | 角色实体碰撞 |
| PlayerHurtbox | Physics Layer | EnemyHitbox EnemyProjectile | 只接收伤害 |
| EnemyBody | Physics Layer | Ground | 敌人实体可与玩家穿过，避免推挤 |
| EnemyHurtbox | Physics Layer | PlayerHitbox PlayerProjectile PoisonZone | 只接收伤害 |
| PlayerShield | Physics Layer | EnemyProjectile | 铁甲冲刺时启用 |
| Interactable | Physics Layer | Player 触发器 | 掉落和 Portal |
| Background Terrain Actor VFX Foreground UI | Sorting Layer | 按顺序渲染 | 危险预警位于 Terrain 与 Actor 之间或专设 Telegraph |

# 14 数据资产和脚本职责

## 14.1 ScriptableObject 清单

| 数据资产 | 数量 | 关键字段 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| PlayerConfig | 1 | 生命 移动 跳跃 冲刺 无敌 受击硬直 | 所有时间和速度大于 0 |
| AttackDefinition | 4 | abilityType damage startup active recovery cooldown range size projectile status vfx sfx | 时序非负；Prefab 与类型匹配 |
| EnemyDefinition | 3 | id health speed attackDamage ranges timings prefab guaranteedDrop | ID 唯一；Prefab 有 EnemyController |
| GraftDefinition | 3 | id slot icon visual ability attackData reduction blockProjectile description | ID 唯一；槽位和能力一致 |
| EncounterDefinition | 3 | spawn entries gate delay guaranteedGraft guaranteedEnemyIndex | 敌人索引有效；第三关含甲虫 |
| AudioCue | 按事件 | clips volume pitchRange mixerGroup | 至少一个 Clip；音量 0 至 1 |

## 14.2 AttackDefinition 字段

| 字段 | 类型 | 含义 | 使用方 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | 稳定 ID | 校验与调试 |
| executor | AttackExecutorType | MeleeBox VineLine Projectile PoisonZone | PlayerCombat |
| damage | float | 直接伤害或每 Tick 伤害 | DamageInfo |
| startup active recovery | float | 攻击三个时段 | AttackTimeline |
| cooldown | float | 技能冷却或最短攻击间隔 | PlayerCombat |
| offset size range | Vector2 float | 近战和范围位置 | Hitbox Executor |
| maxTargets | int | 一次攻击最大不同目标 | Hitbox2D |
| projectilePrefab speed lifetime | Prefab float | 投射物参数 | Projectile Executor |
| statusDuration tickInterval slow | float | 毒状态参数 | PoisonZone StatusController |
| vfxPrefab audioCue | Reference | 表现事件 | VFX Audio 服务 |

## 14.3 完整脚本清单

| 脚本 | 单一职责 | 主要公开接口 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| GameBootstrap | 创建并保留唯一的全局服务 | Initialize | GameSession State Audio SceneLoader |
| GameSession | 保存本局计时 库存 装备与结算快照 | BeginRun ResetRun CompleteRun | 无场景对象 |
| GameStateController | 管理状态 输入 Map 和 timeScale | SetState CanTransition | InputReader |
| SceneLoader | 屏蔽重复加载并处理失败 | LoadMenu LoadLevel01 ReloadLevel | SceneManager |
| InputReader | 把 InputAction 转为语义事件 | Move Jump Attack Skill Dash Interact Graft Pause | InputActionAsset |
| PlayerMotor2D | 移动 跳跃 冲刺 GroundCheck | SetInput BeginDash LockMovement | Rigidbody2D PlayerConfig |
| PlayerCombat | 攻击状态 冷却和执行器切换 | RequestAttack RequestSkill CancelAll ApplyLoadout | AttackDefinition |
| PlayerHealth | 生命 无敌 受击 死亡 | TryDamage ResetHealth | Health Hurtbox |
| PlayerAnimationBridge | Animator 参数 外观挂点 受击闪色 | ApplyGraftVisual PlayFeedback | Animator SpriteRenderer |
| DamageInfo | 一次伤害请求的数据 | struct | 无 |
| Hitbox2D | 攻击窗口与目标去重 | Open Close | ContactFilter2D |
| Hurtbox2D | 接收并转交伤害 | Receive | Health |
| Projectile2D | 移动 碰撞 超时 阵营 | Launch Despawn | DamageInfo |
| PoisonZone | 挂载毒状态 | Activate | StatusController |
| StatusController | 毒伤和减速唯一实例 | ApplyPoison Clear | EnemyController Health |
| GraftInventory | 本局部件解锁与去重 | Add Contains Reset | GameSession |
| GraftLoadout | 根茎花当前装备 | Equip Get Reset | GraftDefinition |
| GraftApplier | 执行装备事务和通知 | TryApply | Loadout Combat Animation HUD |
| EnemyController | 敌人通用状态和死亡上报 | Activate ReturnToSpawn | EnemyDefinition Encounter |
| VineEnemy | 藤蔓追踪与近战序列 | TickBehaviour | EnemyController EnemyAttack |
| MushroomEnemy | 站位 瞄准与毒球 | TickBehaviour | EnemyController Projectile |
| BeetleEnemy | 蓄力 冲刺 撞墙眩晕 | TickBehaviour | EnemyController Rigidbody2D |
| EncounterZone | 本区状态 敌人集合 门和奖励 | Begin CompleteOnce | EncounterDefinition Gate |
| LevelFlow | 顺序验证和第三关完成处理 | RegisterEncounter OnEncounterCleared | Portal ProjectileRegistry |
| ExitPortal | 开门 交互和进入结算 | BeginOpen TryEnter | State Session |
| InteractionService | 维护当前最近交互对象 | SetTarget Clear Interact | InputReader HUD |
| MenuPresenter | 主页面按钮和设置 | Show Hide | SceneLoader Audio |
| HudPresenter | 订阅生命 装备 区域和提示 | Bind Unbind | 玩家和 LevelFlow |
| GraftPresenter | 库存选择 对比 确认和取消 | Open Refresh Confirm Close | GraftApplier State |
| EndPresenter | 死亡与结果页面 | ShowDead ShowResult | Session SceneLoader |
| AudioService | Mixer 音量 音乐与 OneShot | Play SetVolume | AudioCue |
| CameraFollow2D | 跟随 前视 边界 | SetTarget SetBounds | Player |

## 14.4 数据校验

在 Editor 菜单 PlantSpirit Validate Demo Content 中扫描全部 Player Attack Enemy Graft Encounter 数据。

阻断构建的错误包括空 ID、重复 ID、缺 Prefab、槽位与能力类型不符、Encounter 无敌人、必掉索引越界、第三关未绑定 Portal。

运行时 Awake 再做轻量引用校验，错误日志必须包含场景对象路径或资产名，不输出无法定位的 NullReference。

构建前自动确认 Build Settings 顺序为 MainMenu 和 Level01，且两个场景引用有效。

## 14.5 当前代码迁移表

| 当前文件 | 保留内容 | 必须停止的内容 | 迁移目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| PlantSpiritDemo.cs | 可参考旧数值 | 整套顶视角原型和 OnGUI | 移出 Assets，不参与构建 |
| VerticalSliceRuntime.cs | GroundCheck 和基础移动数值可参考 | 自动启动 创建灰盒 单例列表 污染 融合 Respawn | 拆到 Core Player Combat |
| Ggj48hFlow.cs | 三段区域顺序和必掉概念 | 按 X 坐标直接推进 全局 activeEnemies OnGUI | LevelFlow EncounterZone Canvas Presenter |
| EnemiesAndBoss.cs | 三种敌人数值 | 距离模拟碰撞 Boss 和额外敌人 | 三个 Enemy Prefab 与行为脚本 |
| RunFlowAndUi.cs | 无 P0 运行逻辑需要保留 | 随机路线 进化 存档 Boss HUD | 整体从首版程序集移除 |
| ContentDefinitions.cs | 部件 ID 和三项数值 | 静态 Catalog Fusion Evolution 多余内容 | ScriptableObject 数据资产 |
| RunSeed.cs | 后续随机系统可参考 | 首版无调用必要 | 移到 Archive，第二阶段再启用 |

# 15 程序任务拆分与 48 小时排期

以下排期以 1 名主程序为基准，给程序预留约 34 个有效开发小时，其余时间用于睡眠、沟通、素材接入和最终构建。若有 2 名程序，第二人优先负责敌人、Encounter 与测试，不要另开融合或 Boss 分支。

## 15.1 里程碑

| 时间 | 必须达到的可玩状态 | 未达到时立即处理 |
| --- | --- | --- |
| H0 至 H2 | 旧代码隔离 两场景可加载 Build Settings 正确 | 停止所有内容制作，先修启动链 |
| H2 至 H8 | 正式 Player Prefab 可移动 跳跃 冲刺，镜头和碰撞稳定 | 减少移动动画，不减少控制功能 |
| H8 至 H14 | 玩家可攻击测试假人，伤害 受击 死亡完整 | 不做命中停顿美化，先修伤害去重 |
| H14 至 H20 | 三种敌人可单独战斗，前摇和死亡正确 | 减少动画差异，保留三种行为 |
| H20 至 H26 | 三个 Encounter 可顺序清场，三个器官必掉 | 取消额外波次，使用一次性生成 |
| H26 至 H31 | 随时嫁接完成，三种效果真实可验 | 界面先简化，但不得简化行为变化 |
| H31 至 H35 | 传送门 死亡 结果 重玩 主页面闭环 | 冻结新反馈，修所有终止态 |
| H35 至 H40 | 接入正式美术 UI 音效，无引用断裂 | 占位素材可保留，但流程不得回退 |
| H40 至 H44 | 完成 15 条主验收，生成 RC1 | 只修 P0，不改架构 |
| H44 至 H48 | 第二台电脑验证 视频 截图 最终包 | 保留已验证 RC，不覆盖唯一可用包 |

## 15.2 可执行任务单

| ID | 任务 | 估时 | 依赖 | 完成结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRG 01 | 备份并隔离旧 Runtime 与 VerticalSlice | 0.5h | 无 | Play 不再自动生成灰盒 |
| PRG 02 | 创建 MainMenu Level01 和 Build Settings | 0.8h | 01 | Build 从主页面启动 |
| PRG 03 | 建立 asmdef Layers Sorting Layers Tags | 0.7h | 01 | 碰撞矩阵和编译边界确定 |
| PRG 04 | 创建 InputAction 和 InputReader | 1.0h | 03 | 状态切换无重复输入 |
| PRG 05 | GameSession StateController SceneLoader | 1.5h | 02 04 | 主页面可进关和返回 |
| PRG 06 | Player Prefab Rigidbody Collider GroundCheck | 1.0h | 03 | 稳定站立和落地 |
| PRG 07 | 移动 加减速 跳跃 缓冲 土狼时间 | 2.0h | 06 | 移动测试通过 |
| PRG 08 | 冲刺 冷却 无敌 撞墙截短 | 1.5h | 07 | 冲刺不穿墙 |
| PRG 09 | Health DamageInfo Hitbox Hurtbox | 2.0h | 03 | 伤害去重和死亡事件 |
| PRG 10 | PlayerCombat 默认普攻 | 1.5h | 09 | 假人命中一次 |
| PRG 11 | 种子投射物与技能冷却 | 1.0h | 09 10 | 碰撞和超时正确 |
| PRG 12 | 玩家受击 击退 无敌 死亡页触发 | 1.2h | 09 | 死亡不自动复活 |
| PRG 13 | EnemyController 通用状态和区域边界 | 1.5h | 09 | Idle Chase Dead 可复用 |
| PRG 14 | 藤蔓怪 | 1.2h | 13 | 前摇近战与掉落事件 |
| PRG 15 | 蘑菇与敌方投射物 | 1.4h | 13 | 瞄准 发射 挡墙 |
| PRG 16 | 甲虫蓄力 冲刺 撞墙眩晕 | 1.8h | 13 | 无越界和状态卡死 |
| PRG 17 | Encounter Gate Spawn LivingSet | 2.0h | 14 至 16 | 单区清场只触发一次 |
| PRG 18 | 三个区域配置和顺序验证 | 1.2h | 17 | 不能跳区 |
| PRG 19 | GraftPickup Inventory 必掉补发 | 1.0h | 17 | 三器官必得 |
| PRG 20 | GraftDefinition Loadout Applier | 1.4h | 19 | 可装备和卸下 |
| PRG 21 | 藤蔓执行器 | 0.9h | 20 | 前方两目标穿透 |
| PRG 22 | 毒雾与状态控制 | 1.3h | 20 | DOT 不叠层且减速 |
| PRG 23 | 铁甲减伤与冲刺护盾 | 1.0h | 08 20 | 12 伤变 9 并可挡弹 |
| PRG 24 | GraftPanel 正式 UI | 1.5h | 20 | 战斗中暂停 选择 确认 取消 |
| PRG 25 | HUD 提示与三槽显示 | 1.0h | 05 20 | 事件刷新无轮询查找 |
| PRG 26 | Portal Interaction Result | 1.2h | 18 | 第三区清场后完成 |
| PRG 27 | Pause Dead Result Menu 完整按钮 | 1.0h | 05 12 26 | 重开和返回无残留 |
| PRG 28 | 相机 边界 轻震动 | 0.8h | 07 | 不显示关卡外区域 |
| PRG 29 | Animator 与挂点接口 | 1.0h | 06 20 | 美术替换不改代码 |
| PRG 30 | AudioMixer 与事件钩子 | 0.8h | 05 | 音量保存且不叠播 |
| PRG 31 | 内容校验菜单和 Debug Overlay | 0.8h | 数据完成 | 一键发现空引用 |
| PRG 32 | PlayMode 主流程与三次重玩测试 | 1.5h | 全部 P0 | 无软锁和残留 |
| PRG 33 | Windows 构建 第二机验证 提交包 | 1.5h | 32 | 无 Unity 环境通关 |

## 15.3 两名程序分工

| 角色 | 主责 | 不得同时修改 | 每日合并点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程序 A | Core Input Player Combat Grafting UI | Enemy Prefab 与 EncounterDefinition | H12 H24 H36 |
| 程序 B | Enemies Encounter Portal LevelFlow Tests | Player Prefab 与 GameStateController | H12 H24 H36 |
| 共同 | 数据字段命名 Layer 动画参数和发布构建 | 未经沟通修改公共接口 | 每次合并后立即跑完整流程 |

# 16 测试 调试与验收

## 16.1 必须提供的调试能力

| 工具 | Development Build 操作 | 用途 | Release Build |
| --- | --- | --- | --- |
| Debug Overlay | F1 | 显示 GameState Encounter 状态 玩家状态 冷却 敌人数 | 关闭 |
| Grant Grafts | F2 | 把三器官加入库存，不自动装备 | 关闭 |
| Kill Encounter | F3 | 对当前区域敌人造成致死伤害，走正常死亡事件 | 关闭 |
| Toggle Invincible | F4 | 用于敌人和流程测试 | 关闭 |
| Reload Level | F5 | 验证场景重载和静态清理 | 关闭 |

## 16.2 自动化测试最小集

| 测试 | 类型 | 断言 |
| --- | --- | --- |
| ContentValidationTests | EditMode | 3 个 Graft 3 个 Enemy 3 个 Encounter 的 ID 与引用全部有效 |
| DamageDeduplicationTests | EditMode | 同一 attackInstanceId 对同一 Hurtbox 只扣一次 |
| GraftModifierTests | EditMode | 铁甲根将 12 变 9；卸下恢复 12；毒状态刷新不叠 DPS |
| EncounterCompletionTests | PlayMode | 全部注册敌人死亡后只发一次 Cleared，其他区域敌人不影响 |
| GameStateTests | PlayMode | Playing Grafting Playing 时 timeScale 与 Input Map 正确 |
| RestartTests | PlayMode | 重载后库存为空 装备基础 timeScale 1 静态事件无重复 |

## 16.3 主流程人工验收

| 编号 | 操作 | 通过结果 |
| --- | --- | --- |
| AT 01 | 从 Build 启动并点击开始 | 进入 Level01，玩家和 HUD 仅有一个实例 |
| AT 02 | 测试移动 跳跃 缓冲 土狼时间 冲刺 | 无穿墙 无贴墙误判 无失控滑动 |
| AT 03 | 同一次普攻持续接触敌人 | 只造成一次 10 伤害 |
| AT 04 | 进入 Encounter01 后尝试前进和后退 | 门阻挡，不能触发 Encounter02 |
| AT 05 | 击杀 Encounter01 首只藤蔓 | 必掉藤蔓触须且区域计数正确 |
| AT 06 | 敌人攻击中打开嫁接 | 玩家 敌人 投射物 DOT 全部暂停，UI 可操作 |
| AT 07 | 装备藤蔓触须并攻击前方两敌 | 2.8 距离内最多两个目标各受 8 伤害 |
| AT 08 | 装备毒菌伞并施放技能 | 无种子生成，毒雾 3 秒 6 次结算并减速 30% |
| AT 09 | 重复用毒雾覆盖同一敌人 | 持续时间刷新，DPS 不翻倍 |
| AT 10 | 装备铁甲根承受甲虫 12 伤害 | 实际扣 9；卸下后实际扣 12 |
| AT 11 | 铁甲冲刺前段撞上蘑菇毒球 | 毒球销毁并播放挡弹；后段接触仍受伤 |
| AT 12 | 清除前两区并触发第三战斗区 | 区域顺序正确，前区敌人或尸体不影响计数 |
| AT 13 | 击杀第三区域最后一敌 | 敌方弹幕清理，0.8 秒后 Portal Open |
| AT 14 | Portal 未开时按 E，开后连续按 E | 未开无效；开后只进入一次 Result |
| AT 15 | 在战斗中死亡 | 0.8 秒后死亡页，无自动复活，无继续受伤 |
| AT 16 | 死亡后重开 | 库存 装备 敌人 区域 冷却全部恢复初始 |
| AT 17 | 通关后再次挑战 | 新局从教学起点开始，计时归零 |
| AT 18 | 返回主页面后再开始 | 音乐不叠播，按钮不重复触发 |
| AT 19 | 1280 x 720 与 1920 x 1080 运行 | HUD 嫁接 死亡和结果按钮无裁切 |
| AT 20 | 在第二台无 Unity 电脑连续通关 3 次 | 无崩溃 无 Error 无软锁 |

## 16.4 关键边界测试

敌人死亡与玩家死亡发生在同一帧时，以玩家死亡为终止态，不自动打开 Portal；重开后恢复正常。

玩家在 Portal 范围内打开嫁接时，关闭嫁接不能自动进入 Portal，必须重新按 E。

敌方投射物在打开嫁接前一帧接近玩家，暂停期间不能继续移动或延迟命中。

甲虫冲刺时玩家越过其身后，甲虫保持锁定方向直到冲刺结束，不能瞬间回头。

掉落物生成位置低于 KillPlane 或被门挤出时，2 秒内回到 RewardPoint。

快速连续按开始 重开 返回按钮时，SceneLoader 只接受第一个请求。

# 17 构建发布与删减规则

## 17.1 构建设置

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 平台 | Windows x86 64 |
| 场景顺序 | 0 MainMenu 1 Level01 |
| 分辨率 | 默认 1920 x 1080，可窗口化；最小验证 1280 x 720 |
| 帧率 | Application.targetFrameRate 60；VSync 由最终设备测试决定 |
| 日志 | RC 使用 Development Build 测试；提交包使用非 Development Build |
| 目录 | Build Windows PlantSpirit.exe 与 PlantSpirit_Data 保持完整，不提交 Library Temp Logs |
| 说明 | README 写控制方式、运行环境、已知问题；credits 写外部素材和许可证 |

## 17.2 删减顺序

| 顺序 | 可删内容 | 不能删的对应核心 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手柄绑定 复杂震屏 多音效随机 | 键鼠 主要命中声 基础镜头 |
| 2 | 菜单动画 嫁接预览动画 通关过场 | 页面可操作 状态正确 |
| 3 | 敌人受击动画差异和多段死亡粒子 | 前摇 命中 死亡反馈 |
| 4 | 对象池 自动化测试中的非核心用例 | 投射物超时 人工主流程验收 |
| 5 | 第三战斗区的一只藤蔓 | 三种敌人和铁甲根掉落 |

任何情况下都不能删除随时嫁接、三种行为变化、区域独立清场、传送门完成、死亡重开和 Windows Build。它们共同构成评委实际体验到的首版闭环。

## 17.3 提交前检查

| 确认项 | 必须为真 |
| --- | --- |
| 编译 | Console 0 Error；正式程序集不引用 Archive 代码 |
| 启动 | Build 默认进入 MainMenu，不依赖编辑器当前场景 |
| 范围 | 菜单和游戏内没有 Boss 融合 污染 进化 随机房间的残留入口 |
| 流程 | 三个区域按序完成，三器官必掉，Portal 只在最终清场后开启 |
| 状态 | 暂停 嫁接 死亡 结果的 timeScale 与 Input Map 全部正确 |
| 重玩 | 连续 3 次无静态引用 事件订阅 音乐 库存 冷却残留 |
| 显示 | 两种目标分辨率无 UI 裁切，中文无缺字 |
| 外部电脑 | 无需 Unity 和管理员权限即可启动并通关 |
| 备份 | 保留最后一个通过验证的 RC 压缩包，不被临时版本覆盖 |

# 18 程序开工清单

程序开始编码前只确认以下决定。确认后以本清单锁定首版范围，所有新想法进入赛后列表。

| 确认项 | 最终决定 |
| --- | --- |
| 引擎 | Unity 2022.3.62f3，不升级 |
| 场景 | MainMenu 和 Level01 两个正式场景 |
| 输入 | Input System；键鼠 P0，手柄 P1 |
| 角色 | 动态 Rigidbody2D；移动 跳跃 冲刺 普攻 技能 受击 死亡 |
| 嫁接 | 战斗中可打开并暂停；根茎花三槽；无消耗，可反复替换 |
| 部件 | 藤蔓触须改普攻 毒菌伞改技能 铁甲根改减伤和冲刺挡弹 |
| 敌人 | 藤蔓怪 蘑菇 甲虫三种，均有可读前摇 |
| 关卡 | 教学起点 三个独立 Encounter 传送门出口 |
| 掉落 | 指定敌人必掉，不使用随机掉率 |
| 通关 | 第三 Encounter 清场后 Portal 开启，按 E 进入 Result |
| 死亡 | 死亡页手动重开，不自动复活 |
| 首版不做 | Boss 融合 污染 进化 随机房间 永久成长 单局存档 |
| 冻结 | H38 内容冻结，H40 后只修 P0 |
| 最终验收 | 第二台电脑连续通关 3 次，20 条主流程验收全部通过 |